| HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG THCS HỢP ĐỨC Số: 228 /KH-THCS | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hợp Đức, ngày 02 tháng 10 năm 2023 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. Mục đích tự đánh giá

1. Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia nhằm xác định Trường THCS Hợp Đức đạt mức đáp ứng mục tiêu giáo dục giai đoạn 2020 -2025; đồng thời lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường giai đoạn 2025-2030 và xác định tầm nhìn đến năm 2035. Qua kiểm định chất lượng nhằm thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho trường trung học không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

II. Phạm vi tự đánh giá:

- Nhà trường triển khai tự đánh giá được quy định tại thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 ban hành quy định về KĐCL giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học với 5 tiêu chuẩn; 28 tiêu chí

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường.			          10 tiêu chí

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và HS.	        	4 tiêu chí

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. 	       	6 tiêu chí

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.	        	2 tiêu chí

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.	      	6 tiêu chí

* Tiêu chuẩn 1. Tổ chức và quản lý nhà trường: (10 tiêu chí)

1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác

3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

5. Tiêu chí 1.5: Lớp học.

6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên

8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục

9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

* Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

2.Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên

3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên

4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh

* Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

- Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập

2. Tiêu chí 3.2: Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập

2. Tiêu chí 3.2: Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập

4. Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước

5. Tiêu chí 3.5: Thiết bị

6. Tiêu chí 3.6: Thư viện

* Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh

2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường

* Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông

2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện

3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định

4. Tiêu chí 5.4: Các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp

5. Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học sinh

6. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục.

III. Công cụ tự đánh giá:

- Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 ban hành quy định về KĐCL giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Công văn Hướng dẫn số 5932/BGDĐT-QLCL của Bộ GD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông;

- Công văn 339/GDĐT-KĐCLGD của phòng GD&ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2021 về thực hiện công tác KĐCLGD và công nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia năm học 2021-2022.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được kiện toàn theo Quyết định số: 227/QĐ-THCS ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng trường THCS Hợp Đức. Hội đồng gồm có 10 thành viên như sau:

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Thức | Hiệu trưởng | Chủ tịch |
| 2 | Nguyễn Thị Hường | Phó hiệu trưởng | Phó Chủ tịch |
| 3 | Trương Thị Tuyết Mai | TT Tổ KHTN | Thư ký |
| 4 | Nguyễn Thu Hằng | TT Tổ KHXH | Uỷ viên |
| 5 | Đàm Thị Thuý | Tổ phó Tổ KHTN | Uỷ Viên |
| 6 | Ngô Thị Thu Trang | Chủ tịch Công đoàn | Uỷ Viên |
| 7 | Trần Thị Hoa | Văn thư - Kế toán | Uỷ viên |
| 8 | Vũ Thị Hiến | Giáo viên | Uỷ viên |
| 9 | Nguyễn Thị Thu Thuỳ | Tổng phụ trách Đội | Uỷ viên |
| 10 | Ngô Thị Thu Huyền | Giáo viên | Uỷ viên |

- Nhóm thư ký và các nhóm công tác

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trương Thị Tuyết Mai | TT Tổ KHTN | Trưởng nhóm thư ký |
| 2 | Vũ Thị Hiến | Giáo viên | Thành viên |
| 3 | Trần Thị Hoa | Kế toán - Văn thư | Thành viên |

- Nhiệm vụ cụ thể nhóm thư ký

- Mã hoá (Tiêu chuẩn, tiêu chí, các minh chứng) dự thảo các văn bản..

- Tổng hợp tiến độ, các tiêu chuẩn, tiêu chí, minh chứng.

- Soạn thảo văn bản, in sao tài liệu, báo cáo.

- Nhiệm vụ cụ thể các nhóm công tác

* Nhóm trưởng

- Hướng dẫn các thành viên nhóm

- Tổng hợp các báo cáo tiêu chí nhóm (phiếu phân tích minh chứng, danh mục minh chứng, phiếu đánh giá tiêu chí),

- Đề xuất những giải pháp giải quyết các khó về Hội đồng tự đánh giá giải quyết.

- Tổ chức thảo luận nhóm đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn gửi nhóm thư ký.

- Viết báo cáo đánh giá tiêu chuẩn.

* Các thành viên:

- Tìm hiểu nội dung tiêu chí theo thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 và các văn bản liên quan đánh giá tiêu chí.

- Cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho tiêu chí;

- Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.

- Thảo luận nhóm, Hội đồng Tự đánh giá các minh chứng cho tiêu chí đã thu thập được và lập bảng danh mục mã minh chứng.

- Viết báo cáo đánh giá tiêu chí, thảo luận nhóm, Hội đồng Tự đánh giá, hoàn thành báo cáo đánh giá tiêu chí gửi về nhóm trưởng (Phiếu phân tích tìm minh chứng, danh mục minh chứng tiêu chí, phiếu đánh giá tiêu chí)

3. Phân công thực hiện:

| Tiêu chí | Nhóm, cá nhân chịu trách nhiệm | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
|  | NHÓM 1 | 10 tiêu chí |
| 1.1 | Phạm Thị Minh Phương |  |
| 1.2 | Trần Văn Học |  |
| 1.3 | Ngô Thị Hồng Luyến |  |
| 1.4 | Nguyễn Thu hằng | Nhóm trưởng |
| 1.5 | Nguyễn Thị Diệu Hồng |  |
| 1.6 | Nguyễn Thị Thu Thủy |  |
| 1.7 | Nguyễn Thị Chung |  |
| 1.8 | Phạm Văn Điệp |  |
| 1.9 | Ngô Thị Thu Trang |  |
| 1.10 | Nguyễn Thị Thu Thuỳ |  |
|  | NHÓM 2 | 04 tiêu chí |
| 2.1 | Đàm Thị Thuý | Nhóm trưởng |
| 2.2 | Đỗ Tú Hào |  |
| 2.3 | Nguyễn Thị Thu Hiền |  |
| 2.4 | Đồng Thị Hằng |  |
|  | NHÓM 3 | 06 tiêu chí |
| 3.1 | Phạm Thị Tuyết | Nhóm trưởng |
| 3.2 | Đoàn Văn Quang |  |
| 3.3 | Đoàn Thị Vân Anh |  |
| 3.4 | Nguyễn Thị Liên |  |
| 3.5 | Hoàng Thị Lệ Quyên |  |
| 3.6 | Phạm Thị Hoàn |  |
|  | NHÓM 4 | 02 tiêu chí |
|  | Đàm Thị Thuý | Nhóm trưởng |
| 4.1 | Bùi Thị Thanh Nha |  |
| 4.2 | Nguyễn Thị Phương |  |
|  | NHÓM 5 | 06 tiêu chí |
| 5.1 | Ngô Thị Thu Huyền | Nhóm trưởng |
| 5.2 | Cao Văn Bình |  |
| 5.3 | Trần Thị Thanh Nhàn |  |
| 5.4 | Đặng Văn Từ |  |
| 5.5 | Phạm Thị Tâm |  |
| 5.6 | Vũ Tiến Đạt |  |

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

* Thời gian: 14h ngày 05 tháng 10 năm 2023

* Thành phần: Toàn thể thành viên hội đồng tự đánh giá.

* Nội dung, chương trình tập huấn:

- Mục đích tự đánh giá

- Phạm vi tự đánh giá

- Công cụ tự đánh giá

- Phương pháp, cách tiến hành tự đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn, đánh giá chung;

- Hình thức và phương pháp tổ chức thảo luận nhóm đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn..

- Kế hoạch tự đánh giá.

VI. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động (nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, điều kiện liên quan khác) và thời điểm huy động.

Đối với Mức 1, Mức 2

| Tiêu chuẩn | Tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động/ cung cấp | Thời điểm huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.1 | Phạm Thị Minh Phương | Từ 09/10/2023 đến 14/10/2023 |  |
|  | Mức 1 | Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030; |  |  |
|  | Mức 2 | Kế hoạch điều chỉnh chiến lược phát triển giai đoạn 1 (từ năm 2022 đến năm 2025) |  |  |
|  | 1.2 | Trần Văn Học |  |  |
|  | Mức 1 | Rà soát đánh giá các hoạt động của Hội đồng trường và các Hội đồng tư vấn.. |  |  |
|  | Mức 2 | Tìm hiểu các chức năng của Hội đồng trường và các hội đồng tư vấn |  |  |
|  | 1.3 | Ngô Thị Hồng Luyến |  |  |
|  | Mức 1 | #### Kiểm tra các đoàn thể và tổ chức trong nhà trường; |  |  |
|  | Mức 2 | #### Hoạt động của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy định; trong 05 năm liên tiếp |  |  |
|  | 1.4 | Nguyễn Thu Hằng |  |  |
|  | Mức 1 | #### - Tìm hiểu thông tin cơ bản hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ; #### - Tìm hiểu hoạt động của Tổ chuyên môn và tổ văn phòng. |  |  |
|  | Mức 2 | #### - Đánh giá hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng; Tổ chuyên môn và tổ văn phòng. |  |  |
|  | 1.5 | Nguyễn Thị Diệu Hồng |  |  |
|  | Mức 1 | - Tìm hiểu số lớp của các cấp học từ khi thành lập đến nay; |  |  |
|  | Mức 2 | Tìm hiểu nguyên tắc tự quản của các lớp học sinh |  |  |
|  | 1.6 | Nguyễn Thị Thu Thủy |  |  |
|  | Mức 1 | - Tìm hiểu hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định; - Tìm hiểu việc lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài sản; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế chi tiêu nội bộ - Tìm hiểu việc quản lý tài chính và tài sản của nhà trường. |  |  |
|  | Mức 2 | - Tìm hiểu ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường; |  |  |
|  | 1.7 | Nguyễn Thị Chung |  |  |
|  | Mức 1 | - Tìm hiểu kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên - Phân công sử dụng cán bộ, giáo viên và nhân viên. |  |  |
|  | Mức 2 | - Tìm hiểu biện pháp để phát huy năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. |  |  |
|  | 1.8 | Phạm Văn Điệp |  |  |
|  | Mức 1 | - Tìm hiểu việc xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành. |  |  |
|  | Mức 2 | - Tìm hiểu biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động giáo dục, Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo quy định. |  |  |
|  | 1.9 | Ngô Thị Thu Trang |  |  |
|  | Mức 1 | - Tìm hiểu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động của nhà trường; |  |  |
|  | Mức 2 | - Kết quả của việc xây dựng các kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động của nhà trường; |  |  |
|  | 1.10 | Nguyễn Thị Thu Thuỳ |  |  |
|  | Mức 1 | - Tìm hiểu việc đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; |  |  |
|  | Mức 2 | - Tìm hiểu kết quả của việc thực hiện ở mức 1 |  |  |
| 02 | 2.1 | Đàm Thị Thuý | Từ 09/10/2023 đến 14/10/2023 |  |
|  | Mức 1 | -Tìm hiểu về Ban giám hiệu trường THCS Hợp Đức qua các thời kỳ |  |  |
|  | Mức 2 | Tìm hiểu kết quả đánh giá Ban giám hiệu trường qua các năm; |  |  |
|  | 2.2 | Đỗ Tú Hào |  |  |
|  | Mức 1 | - Tìm hiểu số lượng, cơ cấu giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục; |  |  |
|  | Mức 2 | - Tìm hiểu trình độ đào tạo của giáo viên trong 5 năm liên tiếp. |  |  |
|  | 2.3 | Nguyễn Thị Thu Hiền |  |  |
|  | Mức 1 | - Tìm hiểu về nhân viên (số lượng, nhiệm vụ được gia, mức độ hoàn thành công việc). |  |  |
|  | Mức 2 | - Kết quả đánh giá nhân viên trong 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá |  |  |
|  | 2.4 | Đồng Thị Hằng |  |  |
|  | Mức 1 | - Tiểu hiểu thời gian công tác và số năm bổ nhiệm của BGH qua các thời kì |  |  |
|  | Mức 2 | - Tiểu hiểu việc tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng qua các thời kì |  |  |
| 03 | 3.1 | Phạm Thị Tuyết | Từ 09/10/2023 đến 14/10/2023 |  |
|  | Mức 1 | - Tìm hiểu khuôn viên, cổng trường, biển cổng trường |  |  |
|  | Mức 2 | Tìm hiểu khu sân chơi, bãi tập đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục. |  |  |
|  | 3.2 | Đoàn Văn Quang |  |  |
|  | Mức 1 | - Tìm hiểu về số bàn ghế trong phòng học, điều kiện ánh sáng…số phòng học bộ môn, phòng thư viện, phòng Đoàn – Đội. |  |  |
|  | Mức 2 | - Tìm hiểu về tổng diện tích của các phòng học, phòng học bộ môn, phòng thư viện, phòng Đoàn – Đội. |  |  |
|  | 3.3 | Đoàn Thị Vân Anh |  |  |
|  | Mức 1 | -Tìm hiểu tổng số các phòng hành chính - quản trị của nhà trường -Tìm hiểu nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhà để xe của học sinh. |  |  |
|  | Mức 2 | - Tìm hiểu điều kiện sức khỏe, an toàn, vệ sinh cho giáo viên, nhân viên và học sinh. |  |  |
|  | 3.4 | Nguyễn Thị Liên |  |  |
|  | Mức 1 | Tìm hiểu khu vệ sinh riêng cho nam, nữ, giáo viên, nhân viên, học sinh |  |  |
|  | Mức 2 | Tìm hiểu việc đảm bảo khu vệ sinh riêng cho nam, nữ, giáo viên, nhân viên, học sinh so với quy định. |  |  |
|  | 3.5 | Hoàng Thị lệ Quyên |  |  |
|  | Mức 1 | - Tìm hiểu thiết bị văn phòng và các thiết bị khác phục vụ các hoạt động của nhà trường; |  |  |
|  | Mức 2 | - Tìm hiểu hệ thống máy tính được kết nối Internet phục vụ công tác quản lý, hoạt động dạy học; |  |  |
|  | 3.6 | Phạm Thị Hoàn |  |  |
|  | Mức 1 | -Tìm hiểu việc trang bị sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa và các xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu phục vụ hoạt động nghiên cứu, hoạt động dạy học |  |  |
|  | Mức 2 | - Tìm hiểu phòng thư có được trang bị hệ thống máy tính kết nối Internet để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, hoạt động dạy học, các hoạt động khác của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. |  |  |
| 04 | 4.1 | Bùi Thị Thanh Nha | Từ 09/10/2023 đến 14/10/2023 |  |
|  | Mức 1 | - Tìm hiều việc thành lập Ban đại diện CMHS và kế hoạch hoạt động của Ban. |  |  |
|  | Mức 2 | - Tìm hiều việc phối hợp của Ban đại diện CMHS và nhà trường. |  |  |
|  | 4.2 | Nguyễn Thị Phương |  |  |
|  | Mức 1 | - Tìm hiểu công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền để thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. - Tìm hiểu việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục; về mục tiêu, nội dung và kế hoạch giáo dục của nhà trường. - Tìm hiểu việc huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đúng quy định |  |  |
|  | Mức 2 | -Tìm hiểu việc tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển - Tìm hiểu việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao và các nội dung giáo dục khác cho học sinh; chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương. |  |  |
| 05 | 5.1 | Ngô Thị Thu Huyền | Từ 09/10/2023 đến 14/10/2023 |  |
|  | Mức 1 | #### -Tìm hiểu tổ chức dạy học của các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định, đảm bảo mục tiêu giáo dục; #### - Việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học, tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh và điều kiện nhà trường; bồi dưỡng phương pháp tự học, nâng cao khả năng làm việc theo nhóm và rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; #### - Tìm hiểu các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh |  |  |
|  | Mức 2 | #### Tìm hiểu việc thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục, lựa chọn nội dung thời lượng, phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng yêu cầu, khả năng nhận thức của học sinh; #### -Tìm hiểu công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. |  |  |
|  | 5.2 | Cao Văn Bình |  |  |
|  | Mức 1 | -Tìm hiểu kế hoạch giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện; - Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện; |  |  |
|  | Mức 2 | Kết quả hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện |  |  |
|  | 5.3 | Trần Thị Thanh Nhàn |  |  |
|  | Mức 1 | -Thực hiện nội dung giáo dục của địa phương và cách kiểm tra đánh giá học sinh được thực hiện theo kế hoạch; |  |  |
|  | Mức 2 | - Tìm hiểu mức độ phù hợp với mục tiêu môn học và gắn lý luận với thực tiễn |  |  |
|  | 5.4 | Đặng Văn Từ |  |  |
|  | Mức 1 | -Tìm hiểu kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo quy định và phù hợp với điều kiện của nhà trường; |  |  |
|  | Mức 2 | Tìm hiểu kết quả tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo quy định và phù hợp với điều kiện của nhà trường; |  |  |
|  | 5.5 | Phạm Thị Tâm |  |  |
|  | Mức 1 | -Tìm hiểu kế hoạch định hướng giáo dục học sinh hình thành, phát triển các kỹ năng sống phù hợp với khả năng học tập của học sinh, điều kiện nhà trường và địa phương; |  |  |
|  | Mức 2 | Tìm hiểu kết quả việc thông qua hoạt động giáo dục, học sinh biết vận dụng tự đánh giá kết quả học tập và rèn luyện bản thân mình. |  |  |
|  | 5.6 | Vũ Tiến Đạt |  |  |
|  | Mức 1 | -Tìm hiểu kết quả học lực, hạnh kiểm học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường; - Tìm hiểu tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường; - Tìm hiểu sự định hướng phân luồng cho học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường. |  |  |
|  | Mức 2 | Tìm hiểu kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh có chuyển biến tích cực trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá; -Tìm hiểu tỉ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp có chuyển biến tích cực trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá. |  |  |

VII. Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng triển khai TĐG (nếu cần)

VIII. Dự kiến các minh chứng cần thu thập

- Phân tích tiêu chí, tìm minh chứng

Nhóm công tác, cá nhân được phân công thực hiện tiêu chuẩn, tiêu chí.

- Dự kiến các minh chứng cần thu thập

a) Đối với Mức 1, Mức 2

| Tiêu chuẩn, tiêu chí | Dự kiến các minh chứng cần thu thập | Nơi thu thập | Nhóm công tác, cá nhân thu thập | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC1-Tc 1.1 | Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường | Văn thư | Nhóm 1 |  |
| TC1-Tc 1.2 | Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác | Văn thư |  |  |
| TC1-Tc 1.3 | #### Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường. | Các đ/c phụ trách các tổ chức |  |  |
| TC1-Tc 1.4 | #### Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng. | Văn thư |  |  |
| TC1-Tc 1.5 | Lớp học | GVCN, Văn thư |  |  |
| TC1-Tc 1.6 | Quản lý hành chính, tài chính và tài sản | Kế toán |  |  |
| TC1-Tc 1.7 | #### Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên | Kế toán |  |  |
| TC1-Tc 1.8 | Quản lý các hoạt động giáo dục. | Phó HT |  |  |
| TC1-Tc 1.9 | Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở | Chủ tịch CĐ, Hiệu trưởng |  |  |
| TC2-Tc 1.10 | Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. | Tổng phụ trách |  |  |
| TC2-Tc 2.1 | #### Đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng | Văn thư Kế toán | Nhóm 2 |  |
| TC2-Tc 2.2 | Đối với giáo viên | Văn thư Kế toán |  |  |
| TC2-Tc 2.3 | Đối với nhân viên. | Văn thư Kế toán |  |  |
| TC2-Tc 2.4 | Đối với học sinh | GVCN, Văn thư |  |  |
| TC3-Tc 3.1 | Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập | Hiệu trưởng | Nhóm 3 |  |
| TC3-Tc 3.2 | Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên học sinh | Hiệu trưởng |  |  |
| TC3-Tc 3.3 | Khối phòng phục vụ học tập, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường trung học | Hiệu trưởng |  |  |
| TC3-Tc 3.4 | Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước | Hiệu trưởng |  |  |
| TC3-Tc 3.5 | Thiết bị | Nhân viên TB |  |  |
| TC3-Tc 3.7 | Thư viện. | Nhaan viên TV |  |  |
| TC4-Tc 4.1 | Ban đại diện cha mẹ học sinh | Văn thư | Nhóm 4 |  |
| TC4-Tc 4.2 | Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường | Hiệu trưởng Văn thư |  |  |
| TC5-Tc 5.1 | #### Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông | Phó HT | Nhóm 5 |  |
| TC5-Tc 5.2 | Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện. | Hiệu trưởng, Kế toán |  |  |
| TC5-Tc 5.3 | Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định. | Phó HT |  |  |
| TC5-Tc 5.4 | Các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp | Phó HT, GVCN |  |  |
| TC5-Tc 5.5 | Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học sinh | Phó HT |  |  |
| TC5-TC 5.6 | Kết quả giáo dục | Văn thư Phó HT |  |  |

IX. Thời gian thực hiện

* Thời gian biểu trong 16 tuần (Từ 08/01/2024 đến 18/5/2024

| Thời gian | Các hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 1 (08/01/2024- 13/01/2024 ) (01 tuần) | 1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi thời gian biểu và nhân sự hội đồng tự đánh giá (TĐG) 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên: phân công kế hoạch TĐG. 3. Họp Hội đồng TĐG để: - Công bố các quyết định thành lập Hội đồng TĐG. - Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân; - Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp hội đồng triển khai hoạt động TĐG (nếu cần); - Dự thảo và ban hành kế hoạch TĐG; 4. Phổ biến kế hoạch TĐC đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan. |
| Tuần 2 (15/01/2024 đến 20/01/2024) (01 tuần ) | 1. Tổ chức hội thảo/ tập huấn/hội nghị về nghiệp vụ TĐG toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên có liên quan 2. Dự thảo đề cương báo cáo TĐG (dựa trên cơ sở tài liệu Hướng dẫn TĐG và ĐGN của Bộ GDĐT và điều kiện cụ thể của nhà trường). 3. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí. |
| Tuần 3-5 ( 22/01/2024 đến 10/02/2024) ( 03 tuần) | 1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp việc cho tuần 2). 2. Phân loại và mã hóa các minh chứng thu được. 3. Lập bảng danh mục mã minh chứng. 4. Các nhóm công tác, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí ( mức 1,2) |
| Tuần 6-7 ( 12/02/2024 đến 24/02/2024) (02 tuần ) | Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí ( mức 1,2). |
| Tuần 8-9 (26/02/2024 đến 09/3/2024 (02 tuần) | 1. Họp Hội đồng TĐG để: - Thảo luận về các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG; - Các nhóm chuyên trách hoặc cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí (mức 1,2); - Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung ( nếu cần thiết). 2. Dự thảo báo cáo TĐG. |
| Tuần 10 ( 11/3/2024 đến 16/3/2024) (01 tuần) | 1. Họp Hội đồng TĐG để: - Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan; - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG. |
| Tuần 11-12 (18/3/2024 đến 30/3/2024) (02 tuần) | - Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung - Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường; - Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG; - Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG theo các ý kiến đóng góp; - Đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng. |
| Tuần 13-14 (15/4/2024 đến 27/4/2024) (02 tuần) | - Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG; Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu văn bản ban hành; - Gửi báo cáo TĐG và công văn cho cơ quan quản lý trực tiếp; - Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). - Tổ chức bảo quản báo cáo TĐG, các minh chứng theo quy định. |
| Tuần 15-16 (06/5/2024 đến 18/5/2024) (02 tuần) | 1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn. 2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền. |

| Nơi nhận: - UBND quận ( để báo cáo); - Phòng GD&ĐT (để báo cáo); - Hội đồng TĐG (thực hiện); - Lưu: VT. | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thức HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |