| UBND HUYỆN TIÊN LÃNG TRƯỜNG THCS KHỞI NGHĨA | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-THCSKN | Khởi Nghĩa, ngày tháng 08 năm 2022 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023

Thực hiện Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 16/08/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 321/GDĐT ngày 26/8/2022 của Phòng GD&ĐT Tiên Lãng về việc thời gian tựu trường, khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2022 - 2023;

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 9, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của trường THCS khởi Nghĩa,

Trường THCS Khởi Nghĩa xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

Động viên đội ngũ thầy giáo, cô giáo, học sinh phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới với quyết tâm cao; thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, của toàn xã hội đối với sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo;

2. Yêu cầu.

Lễ Khai giảng năm học mới phải đảm bảo đúng sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hải Phòng; được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và hình thức với sự chỉ đạo tập trung, thống nhất để thực sự là ngày hội an toàn, ngắn gọn, thiết thực; thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên, nhân viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.

Tổ chức khai giảng gọn nhẹ, trang trọng, ý nghĩa, truyền được không khí của ngày khai giảng đến học sinh.

Mọi thành viên trong nhà trường đều có trách nhiệm và hỗ trợ các bộ phận thực hiện tốt các công việc chuẩn bị khai giảng và Lễ khai giảng chính thức; có phương án chủ động triển khai khi thời tiết không thuận lợi.

Đảm bảo đúng theo yêu cầu của Lễ khai giảng năm học mới; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

II. NỘI DUNG.

1. Công tác chuẩn bị Lễ khai giảng

Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất trường học, chuẩn bị đủ sách, thiết bị và các điều kiện cho dạy học; khẩn trương cải tạo, sửa chữa phòng học, phòng chức năng xuống cấp đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Tổ chức vệ sinh môi trường sạch sẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Tham mưu các cấp để có đủ giáo viên giảng dạy theo đúng quy định, chương trình Kế hoạch dạy học năm học 2022-2023 và chương trinh dạy học SGK mới lớp 7 năm học 2022- 2023.

Xây dựng kế hoạch giáo dục, triển khai các hoạt động giáo dục theo đúng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hải Phòng; thực hiện nghiêm thời gian dạy học chính khóa theo các văn bản chỉ đạo của PGD&ĐT Tiên Lãng.

Chủ động báo cáo tình hình đơn vị, mời lãnh đạo phòng GD&ĐT Tiên Lãng, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể xã Khởi Nghĩa, Ban đại diện Hội CMHS năm học 2022- 2023 cùng tham dự Lễ khai giảng.

2. Trang trí, tuyên truyền

Trên nền phông chính khán đài: có Quốc kỳ, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoa và tiêu đề:

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG THCS KHỞI NGHĨA

LỄ KHAI GIẢNG

NĂM HỌC 2022 – 2023

Khởi Nghĩa, ngày 05/09/2022

- Băng zôn hai bên khán đài có nội dung:

+ Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

+ Quyết tâm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2023.

- Khẩu hiệu tại cổng trường: Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2022 - 2023!

- Trang trí khác: cờ, hoa, …..

- Phối hợp với đài truyền thanh địa phương phản ánh hoạt động chuẩn bị cho năm học mới, việc tổ chức khai giảng.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian tổ chức Lễ khai giảng: 7h30’ ngày 05/9/2022.

- Địa điểm: Trường THCS Khởi Nghĩa

4. Chương trình buổi lễ:

| TT | NỘI DUNG | THỰC HIỆN | THỜI LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| Văn nghệ chào mừng |  |  |  |
| 1 | Tình bạn diệu kì (nhảy hiện đại) | Đội văn nghệ lớp 7A | 5 phút (Xin ý kiến lãnh đạo cấp trên) |
| 2 | Văn nghệ: Mùa thu ngày khai trường (hát – múa) | Tập thể lớp 6A | 5 phút (xin ý kiến lãnh đạo cấp trên) |
| Phần Lễ |  |  |  |
| 1 | Ổn định tổ chức | Đ/c Dương Hiện | 2 phút |
| 2 | Chào cờ, hát Quốc ca (yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hát Quốc ca trên nền nhạc đệm; không mở nhạc có lời) | Tất cả đại biểu tham gia Lễ khai giảng | 4 phút |
| 3 | Đọc thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường; Thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhân ngày khai giảng năm học 2022-2023 | Đ/c Đinh Thị Tím – Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng. | 5 phút |
| 4 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | Đ/c Dương Hiện | 3 phút |
| 5 | Diễn văn khai giảng | Đ/c Nguyễn Công Minh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng | 3 phút |
| 6 | Đánh trống khai giảng năm học mới | Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; | 3 phút |
| Phần Hội |  |  |  |
| 1 | Văn nghệ: Bài ca người giáo viên nhân dân (hát – múa) | Tập thể HĐSP nhà trường Nhóm múa lớp 8A | 2 phút |
| 2 | Xã tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn. | Đại diện Hội quỹ khuyến học xã. | 5 phút |
| 3 | Nhà trường tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn. | ………………………………………………………………………………….... | 5 phút |
| 4 | Có hẹn với thanh xuân (nhảy hiện đại) | Đội văn nghệ lớp 9B (14 HS) | 3 phút (xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên) |
| 5 | Bế mạc | Đ/c Dương Hiện | 1 phút |

5. Đại biểu tham gia Lễ khai giảng:

* Đại biểu Huyện Tiên Lãng:

- Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;

- Ông Lê Minh Khương – Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy;

- Ông Cao Văn Rôi – Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT.

* Đại biểu xã Khởi Nghĩa:

- Lãnh đạo Đảng ủy-HĐND; UBND, các ban ngành đoàn thể xã.

* Đại biểu Cha mẹ học sinh:

- Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường; Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp.

* Đại biểu nhà trường

- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và 301 học sinh/8 lớp.

6. Quy định

* Về trang phục:

- Giáo viên:

+ Nam: Sơ mi trắng, quần tối màu, cà vạt.

+ Nữ: Áo dài truyền thống .

- Học sinh: Áo trắng, quần tối màu, giầy hoặc dép quai hậu theo quy định đồng phục của nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ | Nội dung phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Công Minh | Hiệu trưởng | Trưởng ban | Chỉ đạo chung |
| 2 | Đinh Thị Tím | Phó HT | Phó ban | CSVC |
| 3 | Lê Xuân Thắng | CTCĐ | Ủy viên | Nhân lực |
| 4 | Dương Hiện | Tổng phụ trách | Ủy viên | Nội dung |

2. Thành lập Ban tổ chức:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ | Nội dung phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đinh Thị Tím | Phó hiệu trưởng | Trưởng ban | Chỉ đạo chung các hoạt động |
| 2 | Lê Xuân Thắng | CTCĐ | Phó ban | Điều động nhân lực |
| 3 | Dương Hiện | Tổng phụ trách | Uỷ viên | Nội dung chương trình |
| 4 | Nguyễn Trọng Huỳnh | TT tổ KHTN | Uỷ viên | Tiểu ban CSVC |
| 5 | Dương Thị Huyên | TT tổ KHXH | Uỷ viên | Tiểu ban hoạt động |
| 6 | Nguyễn Đăng Khoa | TT tổ VP | Uỷ viên | Tiểu ban hậu cần |

3. Nhiệm vụ cụ thể của các tiểu ban:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Tiểu ban hoạt động. |  |  |  |  |
| 1 | Dương Hiện | GV-TPT | - Xây dựng kế hoạch, thiết kế nội dung, hình thức chương trình. - Báo cáo kế hoạch hoạt động về Ban tổ chức. - Viết lời dẫn và dẫn chương trình khai giảng chính thức. | - Hoàn thành trước ngày 30/8 - Hàng ngày |
| 2 | Nguyễn Thị Duyên | GV | - Phụ trách văn nghệ lớp 6A - Chuẩn bị kinh phí cho Lễ khai giảng. | - Hoàn thành trước ngày 4/9 |
| 3 | Nguyễn Thị Hương Trà | GV | - Phụ trách văn nghệ lớp 9B | - Hoàn thành trước ngày 4/9 |
| 4 | Bùi Thị Lương | GV | - Phụ trách văn nghệ lớp 7A | - Hoàn thành trước ngày 4/9 |
| 5 | Phạm Thị Dung | GV | - Phụ trách văn nghệ lớp 8A | - Hoàn thành trước ngày 4/9 |
| 6 | Nguyễn Thị Hoa | GV | - Hỗ trợ các lớp luyện tập, điều hướng nề nếp trong quá trình diễn ra Lễ khai giảng. | - Từ ngày 28/8 đến ngày 5/9 |
| 7 | Nguyễn Thị Lý | GV | - Hỗ trợ các lớp luyện tập, điều hướng các tiết mục văn nghệ ra, vào sân khấu. | - Từ ngày 28/8 đến ngày 5/9 |
| 8 | BGH Dương Thị Huyên Lớp 9A | PHT TTCM HS | - Phụ trách dâng hương, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ và nhà tưởng niệm cụ Nguyễn Văn Sơ trước thềm khai giảng. | - Chiều 3/9 |
| b. Tiểu ban CSVC. |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Trọng Huỳnh | TTCM | - Lên Maket sân khấu, báo cáo BGH duyệt - Phụ trách thiết kế và trang trí sân khấu. Trang trí trống và dùi. | - Hoàn thành trước ngày 3/9 - Hoàn thành trước ngày 4/9 |
| 2 | Dương Hữu Hùng | GV | - Phụ trách âm thanh loa, máy, mic; Hỗ trợ trang trí, cắm cờ chuối, cờ đại, cờ dây. Căng khẩu hiệu, căng cờ dây…. | - Hoàn thành trước ngày 4/9 |
| 3 | Đào Xuân Anh | GV | - Hỗ trợ trang trí khánh tiết, cắm cờ chuối, cờ đại, cờ dây. Căng khẩu hiệu, căng cờ dây…. | - Hoàn thành trước ngày 4/9 |
| 4 | Đoàn Ngọc Tam | TPCM | - Hỗ trợ trang trí khánh tiết, cắm cờ chuối, cờ đại, cờ dây. Căng khẩu hiệu, căng cờ dây…. | - Hoàn thành trước ngày 4/9 |
| 5 | Nguyễn TT Uyên Lớp 8B | GV HS | - Phụ trách kê bàn ghế đại biểu: hai bên sân khấu; khăn trải bàn, lọ hoa, …; Bục nói chuyện, tượng Bác, sao vàng, bục sân khấu. | - Hoàn thành trước ngày 5/9 |
| 6 | Dương Thị Huyên Lớp 9A | TTCM HS | - Phụ trách dọn bàn ghế đại biểu: hai bên sân khấu; khăn trải bàn, lọ hoa, …; Bục nói chuyện, tượng Bác, sao vàng, bục sân khấu. | - Hoàn thành trong ngày 5/9 |
| 7 | Lương Phương | VT | - Chuẩn bị cờ các loại, biển lớp, ghế HS. | - Hoàn thành trước ngày 4/9 |
| 8 | Nguyễn Đăng Khoa | KT | - Phông, bạt. - Kinh phí hoạt động. | - Hoàn thành trước ngày 4/9 |
| c. Tiểu ban hậu cần. |  |  |  |  |
| 1 | Lê Xuân Thắng | TPCM | Phụ trách công tác phòng dịch, khử khuẩn trước, trong và sau chuyên đề; phân công công đoàn viên tiếp đón đại biểu. | - Hoàn thành trước ngày 4/9 |
| 2 | Phạm Thị Phương Lớp 6B | GV HS | - Phụ trách LĐVS trước và sau khai giảng | - Hoàn thành ngày 4-5/9 |
| 3 | Nguyễn Thị Len | TV | - Chuẩn bị chè, nước, cốc chén, khăn phủ bàn. | - Hoàn thành trước ngày 4/9 |
| 4 | Lương Phương | VT | - Hoa tươi, khẩu trang, nước sát khuẩn - Chuẩn bị danh sách mời, nội dung giấy mời, làm giấy mời, lấy chữ ký Hiệu trưởng, đóng dấu, gửi giấy mời. - Hướng dẫn đại biểu khách, CB, GV, NV rửa tay, sát khuẩn trước khi vào trường. | - Hoàn thành trước ngày 3/9 - Hoàn thành trước ngày 3/9 - Ngày 5/9 |
| 5 | Dương Hiện | TPT | - Trang phục của các đội văn nghệ | - Hoàn thành trước ngày 3/9 |
| 6 | Các đ/c GVCN |  | - Quản lý HS dưới sân khấu | - Ngày 5/9 |
| 7 | Nguyễn T Như Hạ | GVHĐ | - Bê quà tặng - Hướng dẫn đại biểu khách, CB, GV, NV rửa tay, sát khuẩn trước khi vào trường. | - Ngày 5/9 |
| 8 | Thợ ảnh |  | - Chụp ảnh | - Ngày 5/9 |
| 9 | Vũ Văn Vường | BV | - Chuẩn bị công tác an ninh trong và ngoài nhà trường, hướng dẫn xếp xe của đại biểu khách, giáo viên, học sinh | - Ngày 5/9 |

* Lưu ý:	- Duyệt, hoàn thiện báo cáo, tài liệu: ngày 03/9/2022

- Duyệt chương trình lần 1: ngày 03/9/2022

- Duyệt chương trình lần 2: 7 giờ 30 phút ngày 04/9/2022

- Hoàn thiện trang trí: xong trước 17giờ 00 phút ngày 04/9/2022.

- CB-GV-NV, HS có mặt sớm trước giờ tổ chức buổi Lễ 30 phút để ổn định tổ chức cho HS và thực hiện nhiệm vụ đã được phân công hoặc những công việc đột xuất.

- CB-GV-NV thường xuyên theo dõi bảng thông báo tại phòng GV để có thể cập nhật thông tin điều chỉnh kế hoạch, nội dung buổi Lễ khai giảng.

- Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cần giải quyết phải báo cho BGH  nhà trường để kịp thời giải quyết .

IV. PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

- Thuê máy phát điện dự phòng mất điện.

- Chuyển địa điểm ra nhà văn hóa xã nếu thời tiết xấu.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 của trường THCS Khởi Nghĩa. Đề nghị tất cả CB, GV, NV nhà trường nghiêm túc thực hiện.

| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT; - ĐU - HĐND,UBND xã Khởi Nghĩa; - BGH, CTCĐ; - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Công Minh |
| --- | --- |