DANH MỤC

Nhiệm vụ, công việc cụ thể triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính

tại Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2022

(Kèm theo KH số:	/KH-GDĐT ngày	/  /2022 của Phòng GDĐT)

| Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối họp |  |  | Sản phẩm |  | Thời gian thực hiện/ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Chỉ đạo điều hành, kiếm tra và tuyên truyền |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ban hành KH cải cách hành chính năm 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Phòng Giáo dục và Đào tạo | Phòng GDĐT | Các cơ sở giáo dục |  |  | KH của Phòng GDĐT |  | Tháng 12/2021 |
| b) Các cơ sở giáo dục | Phòng GDĐT | Các cơ sở giáo dục |  |  | KH của Phòng GDĐT |  | 10/01/2022 |
| 2. Kiểm tra cải cách hành chính: |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% các cơ sở giáo dục | Phòng GDĐT | Phòng GDĐT |  | KH, Thông báo kết luận/Báo cáo |  | Cả năm 2022 |  |
| 3. Ban hành, triển khai thực hiện KH tuyên truyền CCHC của Phòng GDĐT năm 2022 | Phòng GDĐT | Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục |  | KH, Báo cáo |  | Cả năm 2022 |  |
| 4. Học tập và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác CCHC | Phòng GDĐT | Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục |  | Báo cáo |  | Cả năm 2022 |  |
| 5. Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong thực hiện CCHC | Phòng GDĐT | Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục |  | Quyết định, danh mục |  | Cả năm 2022 |  |
| II. Cải cách thể chế |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ban hành và triển khai KH kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2022 | UBND quận | Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục |  | Kế hoạch |  | Ban hành KH trong quý I và triển khai thực hiện cả năm 2022 |  |
| Quyết định công bố các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực | UBND quận | Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục |  | Quyết định |  | Quý 1/2022 |  |
| Quyêt định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật | UBND quận | Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục |  | Quyết định |  | Quý 111/2022 |  |
| Tham gia tập huấn, nghiệp vụ về | UBND quận | Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục |  | Lớp tập huấn, Hội nghị, Hội thảo |  | Cả năm 2022 |  |
| Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ban hành và triển khai hoàn thành 100% nhiệm vụ trong KH ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) KH của Phòng GDĐT | Phòng GDĐT | Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục | Kế hoạch |  |  | Cả năm 2022 |  |  |
| b) Các cơ sở giáo dục | Phòng GDĐT | Các cơ sở giáo dục | Kế hoạch của Phòng GDĐT |  |  | Cả năm 2022 |  |  |