KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

(Kèm theo Công văn số         /SGDĐT-GDMN&GDTH về hướng dẫn

thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, năm học 2025-2026

Ngày          /8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

| Thời gian | Nội dung công việc |
| --- | --- |
| Tháng 8/2025 | 1. Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026; 2. Ban hành hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2025-2026; 3. Tổng hợp số liệu trường kiểm định chất lượng và trường đạt chuẩn quốc gia; 4. Kiểm tra công tác tuyển sinh đầu năm học. Tổng hợp số liệu tuyển sinh năm học 2025-2026; 5. Đăng ký chuyên đề chuyên môn cấp thành phố theo cụm; 6. Dự thảo kế hoạch tổ chức chuyên đề, tập huấn năm học 2025-2026; 7. Triển khai tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch; 8. Rà soát các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới; Cập nhật dữ liệu trên hệ thống; Triển khai thống kê đầu năm học. |
| Tháng 9/2025 | 1. Chỉ đạo tổ chức Lễ khai giảng (5/9/2025); Thực hiện chương trình học kỳ I (bắt đầu từ 8/9/2025 đến ngày 09/1/2026); 2. Xây dựng Kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp tiểu học năm học 2025-2026 (Đối với khối 1, 2, 3 và video khối 5); 3. Triển khai thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch; 4. Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch; 5. Tổ chức các hoạt động chuyên môn của cấp học; 6. Xây dựng đội ngũ cốt cán; thành lập cụm chuyên môn; 7. Tổng hợp thống kê đầu năm học; Tổng hợp các điều kiện đáp ứng dạy học 2 buổi/ngày, thực hiện bán trú; 8. Phối hợp rà soát chính sách các hoạt động dịch vụ cung ứng trong các cơ sở giáo dục; phối hợp hướng dẫn quản lý nhà nước đối với chính quyền xã/phường/đặc khu. |
| Tháng 10/2025 | 1. Thực hiện chương trình học kỳ I; 2. Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch; 3. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp tiểu học năm học 2025-2026; Đợt 1: Đối với khối 3; 4. Phối hợp đánh giá ngoài để công nhận kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia; 5. Phối hợp thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xoá mù chữ; 6. Phối hợp rà soát chính sách các hoạt động dịch vụ cung ứng trong các cơ sở giáo dục. |
| Tháng 11/2025 | 1. Thực hiện chương trình học kỳ I, chỉ đạo kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I; 2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày Nhà giáo Việt Nam"; 3. Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch; 4. Phối hợp đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia; 5. Tổ chức hoạt động chuyên môn của cấp học; 6. Phối hợp thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xoá mù chữ. |
| Tháng 12/2025 | 1. Chỉ đạo thực hiện chương trình học kỳ I; 2. Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch; 3. Phối hợp trong công tác kiểm tra đánh giá phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; 4. Tổ chức bồi dưỡng, chuyên đề; 5. Phối hợp đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia; 6. Kiểm tra công tác cập nhật kết quả giữa học kì I lên cơ sở dữ liệu ngành. |
| Tháng 01/2026 | 1. Chỉ đạo hoàn thành chương trình; tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I; Thống kê và cập nhật số liệu kết quả học kỳ I lên cơ sở dữ liệu ngành. 2. Tổng hợp báo cáo sơ kết học kỳ I của các đơn vị; 3. Triển khai thực hiện chương trình học kì II (từ 12/01/2026 đến 22/5/2026); 4. Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch; 5. Triển khai bồi dưỡng, chuyên đề về công tác giáo dục; 6. Phối hợp đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia; 7. Phối hợp hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên Đán. |
| Tháng 02/2026 | 1. Triển khai thực hiện chương trình học kỳ I; 2. Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch; 3. Phối hợp đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia. |
| Tháng 3/2026 | 1. Thực hiện chương trình học kỳ II; chỉ đạo kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II; Cập nhật thống kê kết quả giữa học kỳ II trên cơ sở dữ liệu ngành. 2. Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch; 3. Tổ chức bồi dưỡng, chuyên đề; 4. Phối hợp đánh trường đạt chuẩn quốc gia; 5. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp tiểu học năm học 2025-2026. Đợt 2: Đối với Khối 1, 2 và (video) khối 5; 6. Phối hợp hướng dẫn công tác tuyển sinh. |
| Tháng 4/2026 | 1. Thực hiện chương trình học kỳ II; 2. Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch; 3. Tổ chức bồi dưỡng, chuyên đề; 4. Phối hợp đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia. |
| Tháng 5/2026 | 1. Chỉ đạo hoàn thành chương trình học kỳ II, tổ chức kiểm tra định kì cuối năm, nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh và tổng kết năm học; Thống kê, tổng hợp kết quả giáo dục cuối năm học; 2. Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch; 3. Tổ chức bồi dưỡng, chuyên đề; 4. Phối hợp đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia; 5. Tổng hợp nhu cầu công tác bồi dưỡng chuyên môn; 6. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học (các đơn vị gửi báo cáo trước 25/5/2026). |
| Tháng 6/2026 | 1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học về Bộ GDĐT; 2. Thực hiện đánh giá công tác thi đua; 3. Phối hợp đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia; 4. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2026 và năm học 2026-2027. |
| Tháng 7/2026 | 1. Dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Bộ GDĐT tổ chức, triển khai bồi dưỡng chuyên môn hè cho CBQL, GV; 2. Xây dựng dự thảo nhiệm vụ năm học 2026-2027; 3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026-2027; 4. Theo dõi kết quả tuyển sinh Lớp 1 năm học 2026-2027. |

*Kế hoạch có thể thay đổi theo tình hình thực tế.