## Bang 1
BẢNG 1. NHÓM NHIỆM VỤ 1-3: THỂ CHẾ - HẠ TẦNG - CƠ SỞ DỮ LIỆU
STT | Tên nhiệm vụ | Chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ | Thời gian thực hiện (năm/quý) | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp chính | Nguồn kinh phí | Sản phẩm cụ thể
1 | Hoàn thiện Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu giáo dục số TP | Có Quy chế được ban hành; áp dụng 100% tại các đơn vị; làm căn cứ kiểm tra, giám sát dữ liệu | 2025: QI-QII: xây dựng dự thảo, lấy ý kiến; QIII: thẩm định, trình UBND TP; QIV: ban hành, tập huấn triển khai tại các đơn vị | Sở GDĐT | Sở KHCN, Sở Tư pháp, Công an TP, UBND xã/phường/đặc khu, CSGD | NSNN TP (chi thường xuyên sự nghiệp GDĐT, kinh phí xây dựng VBQPPL; lồng ghép kinh phí CĐS, NQ 57, 71) | Quyết định ban hành Quy chế; tài liệu hướng dẫn; biên bản tập huấn, triển khai tại các đơn vị
2 | Ban hành Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân trong ngành GDĐT | Có Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân; 100% hệ thống thông tin GDĐT áp dụng; mỗi năm có báo cáo rà soát ATTT | 2025: QII-QIII: soạn thảo, lấy ý kiến; QIV: thẩm định, ban hành, tập huấn; 2026-2030: QII hằng năm: rà soát, cập nhật, báo cáo | Sở GDĐT | Công an TP, Sở KHCN, Sở Tư pháp, CSGD | NSNN TP (chi thường xuyên; lồng ghép nhiệm vụ ATTT, bảo vệ dữ liệu cá nhân), nguồn hỗ trợ kỹ thuật nếu có | Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân; bộ quy trình, biểu mẫu; báo cáo rà soát, kiểm tra ATTT hằng năm
3 | Xây dựng và ban hành Từ điển dữ liệu giáo dục Hải Phòng đồng bộ với Bộ GDĐT | Bộ Từ điển dữ liệu dùng chung cho 12 nhóm dữ liệu; 100% phần mềm, CSDL áp dụng mã chuẩn | 2025: QII-QIII: khảo sát, so khớp Từ điển dữ liệu Bộ GDĐT; QIV: dự thảo, lấy ý kiến; 2026: QI: hoàn thiện, trình ban hành; QII: công bố, hướng dẫn áp dụng; QIII-QIV: hiệu chỉnh qua thí điểm | Sở GDĐT | Sở KHCN, nhà cung cấp phần mềm, , CSGD | NSNN TP (chi sự nghiệp GDĐT/CĐS); kinh phí thuê tư vấn chuẩn hóa dữ liệu | Quyết định ban hành Từ điển dữ liệu; bộ file danh mục chuẩn (import cho hệ thống); tài liệu hướng dẫn kỹ thuật
4 | Ban hành Quy định chia sẻ, mở dữ liệu giáo dục, tích hợp LGSP, NGSP | ≥60% dữ liệu GDĐT tích hợp LGSP năm 2025, ≥85% năm 2030 (chỉ tiêu 60 KH 12‑KH/TU) | 2025: QIII-QIV: xây dựng, lấy ý kiến, ban hành Quy định; 2026: QI-QIV: ký thoả thuận chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành, thiết lập kết nối LGSP; 2027-2030: QI-QIV: mở rộng danh mục dữ liệu mở, đánh giá hằng năm | Sở KHCN | Sở GDĐT, Sở KH&CN, các sở ngành, UBND xã/phường/đặc khu | NSNN TP (chương trình CĐS, Chính quyền số); nguồn hỗ trợ Trung ương, dự án dữ liệu mở; nguồn hợp pháp khác | Quy định chia sẻ, mở dữ liệu; danh mục CSDL dùng chung, dữ liệu mở ngành GDĐT; biên bản tích hợp LGSP/NGSP; báo cáo tỷ lệ tích hợp dữ liệu hằng năm
5 | Tích hợp quy định về dữ liệu giáo dục vào quy chế làm việc, quy chế phối hợp các cấp | 100% quy chế làm việc của Sở, Xã, trường có nội dung về trách nhiệm dữ liệu và ATTT | 2025: QIII: xây dựng mẫu điều khoản; QIV: ban hành, tích hợp vào quy chế Sở GDĐT; 2026: QI-QIII: triển khai cập nhật quy chế Xã, trường; QIV: tổng hợp, báo cáo | Sở GDĐT | UBND Xã/phường/ Đặc khu; CSGD | NSNN TP (chi thường xuyên); kinh phí tự chủ của đơn vị | Mẫu điều khoản dữ liệu/ATTT; quy chế làm việc đã chỉnh sửa của Sở, Xã, trường; báo cáo tổng hợp mức độ áp dụng
6 | Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng trung tâm dữ liệu và Cloud cho ngành GDĐT | Trung tâm dữ liệu/Cloud đáp ứng lưu trữ 12 nhóm dữ liệu; bảo đảm ATTT cấp độ 3 trở lên | 2025: QII: lập, thẩm định chủ trương đầu tư; QIII-QIV: lập dự án, lựa chọn nhà thầu; 2026: QI-QIV: triển khai xây dựng, cấu hình; 2027: QI-QII: nghiệm thu, đưa vào vận hành; QIII-QIV: tối ưu, hoàn thiện dự phòng | Sở KHCN | Sở GDĐT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, đơn vị cung cấp Cloud | Vốn đầu tư công CĐS/Chính quyền số; NSNN TP (chi sự nghiệp cho thuê dịch vụ Cloud); nguồn hợp pháp khác | Báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư; hạ tầng trung tâm dữ liệu/Cloud; biên bản nghiệm thu; quy chế vận hành, phương án dự phòng
7 | Xây dựng LGSP ngành GDĐT kết nối LGSP TP, NGSP, CSDL Bộ GDĐT | 100% hệ thống SMIS, LMS, Cổng DVCTT giáo dục kết nối qua LGSP; dữ liệu trao đổi tự động, chuẩn hóa | 2025: QII-QIII: thiết kế kiến trúc tích hợp, lựa chọn giải pháp; QIV: triển khai thí điểm kết nối với 1-2 hệ thống; 2026: QI-QIV: mở rộng kết nối các hệ thống chính; 2027-2028: QI-QIV: tối ưu, mở rộng thêm dịch vụ, chuẩn hóa API | Sở KHCN | Sở GDĐT, Công an TP, BHXH, nhà cung cấp phần mềm | Vốn đầu tư công CĐS/Chính quyền số; NSNN TP (chi sự nghiệp vận hành LGSP); nguồn xã hội hóa/PPP nếu có | Nền tảng LGSP giáo dục; bộ API tích hợp; tài liệu kỹ thuật, quy trình vận hành; biên bản nghiệm thu kết nối với các hệ thống
8 | Nâng cấp mạng WAN/LAN, wifi và thiết bị CNTT cho cơ sở giáo dục, ưu tiên vùng khó khăn, hải đảo | 100% CSGD có kết nối băng rộng; giảm “lõm sóng”; tăng tỷ lệ thiết bị đạt chuẩn phục vụ dạy học số | 2025: QII-QIV: rà soát, lập danh mục ưu tiên, chuẩn bị đầu tư; 2026-2027: QI-QIV: triển khai nâng cấp hạ tầng mạng, thiết bị CNTT cho các điểm trọng yếu; 2028-2030: QI-QIV: mở rộng, thay thế, bảo trì định kỳ | UBND TP (Sở GDĐT, Sở KHCN) | UBND xã/phường/đặc khu, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, doanh nghiệp viễn thông | Vốn đầu tư công; chương trình mục tiêu GDĐT, CĐS; nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tài trợ | Bộ tiêu chí hạ tầng tối thiểu; danh mục trường/điểm trường được nâng cấp; biên bản nghiệm thu hạ tầng mạng, thiết bị
9 | Chuẩn hóa phòng máy tính, phòng STEM, phòng ngoại ngữ gắn với hạ tầng số | Tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn CSVC, phòng bộ môn theo Thông tư 13, 14, 16; hỗ trợ triển khai giáo dục STEM, kỹ năng số | 2025: QIII-QIV: khảo sát hiện trạng, lập kế hoạch đầu tư; 2026-2028: QI-QIV: cải tạo, trang bị phòng máy, phòng STEM, ngoại ngữ theo lộ trình; 2029-2030: QI-QIV: bổ sung, nâng cấp thiết bị | Sở GDĐT | Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND xã/phường/đặc khu, CSGD | Vốn đầu tư công lĩnh vực GDĐT; lồng ghép các chương trình mục tiêu; nguồn xã hội hóa, tài trợ thiết bị | Danh mục phòng bộ môn đạt chuẩn; biên bản nghiệm thu phòng máy/STEM/ngoại ngữ; báo cáo tỉ lệ trường đạt chuẩn
10 | Thiết kế, triển khai Kho dữ liệu tập trung ngành GDĐT với 12 nhóm dữ liệu cốt lõi | Kho dữ liệu vận hành, lưu trữ tập trung 12 nhóm dữ liệu; 100% hệ thống nguồn kết nối, đồng bộ | 2025: QII-QIV: phân tích, thiết kế kiến trúc kho dữ liệu, lựa chọn giải pháp; 2026: QI-QIV: xây dựng, tích hợp thí điểm với 3-4 hệ thống; 2027: QI-QIII: mở rộng tích hợp, QIV: nghiệm thu, chuyển sang vận hành chính thức | Sở GDĐT | Sở KHCN, đơn vị CNTT, , CSGD | Vốn CĐS ngành GDĐT, NSNN TP; nguồn đầu tư công/các chương trình CĐS; có thể thuê dịch vụ | Thiết kế kiến trúc kho dữ liệu; nền tảng Data Lake/Data Warehouse; bộ tài liệu kỹ thuật, quy trình ETL; báo cáo nghiệm thu
11 | Xây dựng CSDL người học (Student Data Hub) gắn định danh cá nhân, học bạ số suốt đời | 100% người học có mã định danh; 100% trường phổ thông, GDTX dùng học bạ số; dữ liệu kết nối CSDL dân cư | 2025: QIII-QIV: chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, thí điểm đồng bộ với một số trường; 2026: QI-QIV: triển khai học bạ số cấp THPT, THCS; 2027: QI-QIV: mở rộng mầm non, tiểu học, GDTX; 2028: QI-QIV: hoàn thiện, làm sạch dữ liệu lịch sử | Sở GDĐT | Công an TP, BHXH, , CSGD | NSNN TP (chi sự nghiệp GDĐT, CĐS); nguồn hỗ trợ Đề án 06; kinh phí chỉnh sửa phần mềm SMIS | CSDL người học toàn ngành; nền tảng học bạ số; báo cáo tỉ lệ đồng bộ với CSDL dân cư; quy trình quản lý hồ sơ người học
12 | Xây dựng CSDL giáo viên, CBQL, nhân viên (Teacher Data Hub) | 100% GV, CBQL, NV có hồ sơ điện tử; dữ liệu liên thông CSDL cán bộ, BHXH | 2025: QIII-QIV: chuẩn hóa trường dữ liệu, rà soát hồ sơ; 2026: QI-QIII: nhập liệu, số hóa; QIV: liên thông thử nghiệm với BHXH, cơ quan nội vụ; 2027-2028: QI-QIV: cập nhật, mở rộng bài toán phân tích đội ngũ | Sở GDĐT | Sở Nội vụ, BHXH, Sở KHCN, CSGD | NSNN TP (chi sự nghiệp GDĐT, cải cách hành chính); nguồn hỗ trợ từ chương trình CCHC, CĐS | CSDL điện tử đội ngũ; báo cáo cơ cấu, chất lượng GV/CBQL; quy trình cập nhật hồ sơ; kết nối liên thông với BHXH, cơ quan nội vụ
13 | Xây dựng CSDL CSVC - thiết bị - tài sản | 100% phòng học, phòng bộ môn, thiết bị được gắn mã, quản lý trên hệ thống | 2025: QIII-QIV: rà soát danh mục tài sản, thống nhất mã; 2026-2027: QI-QIV: nhập liệu, số hóa; 2028: QI-QIV: hoàn thiện, đối soát, liên thông dữ liệu tài sản với hệ thống tài chính của TP | Sở GDĐT | Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND xã/phường/đặc khu, CSGD | Vốn đầu tư công (nếu gắn với dự án tài sản); NSNN TP (chi sự nghiệp, quản lý tài sản); nguồn XHH | CSDL CSVC - thiết bị - tài sản; hệ thống báo cáo CSVC; mã tài sản/thiết bị chuẩn; báo cáo kiểm kê điện tử
14 | Xây dựng CSDL tài chính - ngân sách ngành GDĐT | Tăng minh bạch tài chính; có bộ dữ liệu chi phí/HS; liên thông dữ liệu với Kho bạc, Tài chính | 2026: QII-QIV: phân tích yêu cầu, chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu; 2027: QI-QIV: xây dựng, kết nối thử nghiệm với 1-2 đơn vị; 2028-2030: QI-QIV: mở rộng toàn ngành, hoàn thiện dashboard tài chính | Sở Tài chính | Sở GDĐT, Kho bạc, UBND xã/phường/đặc khu | NSNN TP (chi đầu tư hệ thống thông tin tài chính; chi sự nghiệp vận hành); nguồn cải cách hành chính | CSDL tài chính GDĐT; hệ thống báo cáo/dashboards tài chính; biên bản kết nối với Kho bạc; hướng dẫn hạch toán, báo cáo
15 | Xây dựng CSDL chất lượng giáo dục, kiểm định, chuẩn hiệu trưởng/GV | 100% trường phổ thông có dữ liệu kiểm định, chuẩn nghề nghiệp; dữ liệu đồng bộ IOC | 2026: QIII-QIV: xây dựng cấu trúc CSDL và công cụ nhập/đồng bộ; 2027-2028: QI-QIV: thu thập, số hóa hồ sơ kiểm định, chuẩn hiệu trưởng/GV; 2029-2030: QI-QIV: cập nhật, phân tích, tích hợp dashboard đánh giá chất lượng | Sở GDĐT | Các đơn vị kiểm định, Sở GDĐT , CSGD | NSNN TP (chi sự nghiệp GDĐT, bảo đảm chất lượng); nguồn XHH (chi trả kiểm định) | CSDL kiểm định chất lượng; bộ chỉ số chất lượng; báo cáo đánh giá; dashboard giám sát chất lượng trên IOC
16 | Xây dựng CSDL dạy - học trực tuyến, học liệu số; chuẩn hóa Kho học liệu số ngành | Kho học liệu số dùng chung; có dữ liệu log học tập; hỗ trợ đánh giá mức độ sử dụng học liệu | 2025: QIII-QIV: lựa chọn, tích hợp nền tảng LMS dùng chung; 2026-2027: QI-QIV: chuẩn hóa metadata học liệu, số hóa tài liệu chủ lực, xây dựng kho dùng chung; 2028-2030: QI-QIV: bổ sung, cập nhật, tích hợp phân tích hành vi học tập | Sở GDĐT | Sở KHCN, nhà cung cấp LMS, CSGD | NSNN TP (chi sự nghiệp GDĐT, CĐS); nguồn xã hội hóa nội dung số; tài trợ doanh nghiệp | Kho học liệu số; CSDL log học tập; quy chế biên soạn, chia sẻ học liệu; báo cáo thống kê mức sử dụng học liệu số

## Bang 2
BẢNG 2. NHÓM NHIỆM VỤ 4-5: QUY TRÌNH - DVCTT - IOC & PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
STT | Tên nhiệm vụ | Chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ | Thời gian thực hiện (năm/quý) | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp chính | Nguồn kinh phí | Sản phẩm cụ thể
17 | Rà soát, tái cấu trúc toàn bộ TTHC GDĐT, ưu tiên DVCTT toàn trình, phi địa giới hành chính | 100% TTHC GDĐT cung cấp trực tuyến toàn trình; ≥85% hồ sơ xử lý trực tuyến; ≥70% TTHC phi tiếp xúc (các chỉ tiêu 46, 52, 54, 56, 57) | 2025: QI-QII: rà soát, phân loại TTHC; QIII: thiết kế quy trình mới; QIV: phê duyệt, triển khai thí điểm; 2026-2027: QI-QIV: mở rộng, hoàn thiện, đo lường chỉ số DVCTT | Sở GDĐT | Sở KHCN, Sở Nội vụ, UBND xã/phường/đặc khu, Trung tâm Phục vụ HCC | NSNN TP (chi cải cách hành chính, CĐS); nguồn từ chương trình CCHC | Danh mục TTHC sau tái cấu trúc; quy trình điện tử; số liệu DVCTT; báo cáo đánh giá mức độ trực tuyến, phi tiếp xúc
18 | Chuẩn hóa, số hóa hồ sơ học sinh, hồ sơ nhà giáo, hồ sơ trường học và kết quả giải quyết TTHC | ≥80% hồ sơ, kết quả TTHC số hóa năm 2025; 100% năm 2030 (chỉ tiêu 55) | 2025: QII-QIV: xây dựng quy chuẩn hồ sơ điện tử, thí điểm số hóa tại một số đơn vị; 2026-2028: QI-QIV: triển khai đồng loạt, kết nối kho lưu trữ số; 2029-2030: QI-QIV: hoàn thiện, đối soát, loại bỏ hồ sơ giấy không cần thiết | Sở GDĐT | Sở Nội vụ, Sở KHCN, UBND xã/phường/đặc khu, CSGD | NSNN TP (chi sự nghiệp GDĐT, CCHC); nguồn thuê dịch vụ số hóa, lưu trữ | Bộ quy định hồ sơ điện tử; kho lưu trữ số hồ sơ; số liệu tỉ lệ số hóa; biên bản nghiệm thu số hóa tại các đơn vị
19 | Mở rộng, nâng cấp hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, chuyển trường, xác nhận kết quả học tập | 100% tuyển sinh đầu cấp trực tuyến; 100% yêu cầu xác nhận kết quả, chuyển trường xử lý online, xác thực CSDL | 2025: QI-QII: nâng cấp phần mềm, tích hợp định danh, thanh toán; QIII-QIV: triển khai chính thức; 2026-2027: QI-QIV: mở rộng phạm vi (các loại hình trường); tối ưu quy trình, liên thông DVCTT | Sở GDĐT | Sở KHCN, UBND xã/phường/đặc khu, CSGD | NSNN TP (chi sự nghiệp GDĐT, CĐS); nguồn dịch vụ CNTT thuê ngoài | Hệ thống tuyển sinh, chuyển trường, xác nhận trực tuyến; hướng dẫn sử dụng; báo cáo số lượng/hồ sơ trực tuyến hằng năm
20 | Tích hợp thanh toán số, hóa đơn điện tử với học phí, dịch vụ giáo dục | ≥90% giao dịch tài chính nhà trường có thể thanh toán điện tử; giảm thanh toán tiền mặt | 2026: QI-QII: khảo sát, lựa chọn đối tác thanh toán; QIII-QIV: tích hợp thí điểm tại 1 số trường; 2027-2030: QI-QIV: nhân rộng toàn ngành, tối ưu phí dịch vụ, kết nối với CSDL tài chính | Sở GDĐT | Sở Tài chính, Kho bạc, các ngân hàng, trung gian thanh toán, CSGD | NSNN TP (chi sự nghiệp GDĐT, CĐS); phí dịch vụ do đơn vị và phụ huynh chi trả; nguồn XHH | Các cổng/ứng dụng thanh toán học phí, dịch vụ; hoá đơn điện tử; hướng dẫn quy trình; báo cáo tỉ lệ giao dịch không dùng tiền mặt
21 | Thí điểm, nhân rộng quy trình xử lý hồ sơ “không giấy” trong một số nghiệp vụ (cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, chuyển trường…) | Ít nhất 5 quy trình nghiệp vụ được thực hiện hoàn toàn số; mở rộng các quy trình khác sau 2028 | 2026: QII-QIV: chọn 2-3 quy trình thí điểm “không giấy”; 2027: QI-QIV: đánh giá, chuẩn hóa; 2028-2030: QI-QIV: nhân rộng thêm các quy trình, cập nhật hướng dẫn | Sở GDĐT | Sở KHCN, UBND xã/phường/đặc khu, CSGD | NSNN TP (CCHC, CĐS); nguồn tự chủ của đơn vị | Quy trình “zero paper” được phê duyệt; biên bản đánh giá thí điểm; tài liệu hướng dẫn; báo cáo tỷ lệ hồ sơ thực hiện 100% số
22 | Thành lập, đưa vào vận hành Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục số (IOC) với 8 phân hệ cốt lõi | IOC giáo dục vận hành phiên bản 1.0 với dashboard cơ bản về sĩ số, CSVC, chất lượng | 2025: QII-QIV: phê duyệt mô hình, vị trí, hạ tầng IOC; 2026: QI-QIV: triển khai hạ tầng, phần mềm, tích hợp dữ liệu bước đầu; 2027: QI-QIII: hoàn thiện 8 phân hệ mức cơ bản; QIV: nghiệm thu, vận hành chính thức | Sở GDĐT | Sở KHCN, đơn vị CNTT | Vốn đầu tư công CĐS/IOC; NSNN TP (chi sự nghiệp vận hành IOC); nguồn hỗ trợ doanh nghiệp, dự án | Phòng IOC (hạ tầng, màn hình, phần mềm); quy chế vận hành IOC; bộ dashboard phiên bản 1.0; báo cáo nghiệm thu
23 | Phát triển bộ dashboard, báo cáo thông minh theo cấp (TP-Sở- xã-trường) | 100% cấp Sở, Xã sử dụng dashboard trong điều hành; ≥50% trường khai thác báo cáo trực quan thường xuyên | 2026: QIII-QIV: thiết kế bộ chỉ số, mô hình dashboard; 2027-2028: QI-QIV: xây dựng, triển khai cho Sở, Xã, một số trường; tập huấn sử dụng; 2029-2030: QI-QIV: mở rộng đến tất cả trường, tối ưu hiển thị | Sở GDĐT | UBND xã/phường/đặc khu, CSGD, đơn vị CNTT | NSNN TP (chi sự nghiệp GDĐT, CĐS); nguồn thuê dịch vụ phân tích dữ liệu | Bộ chỉ số/dashboards đa cấp; hướng dẫn khai thác; báo cáo thống kê tần suất sử dụng dashboard tại Sở, Xã, trường
24 | Nâng cấp IOC phiên bản 2.0: BI & Analytics, bản đồ số (GIS), dự báo sĩ số, nhu cầu lớp, GV | Có mô hình dự báo sĩ số, quy mô trường lớp 5-10 năm; bản đồ nhiệt quá tải trường lớp | 2027: QII-QIV: phân tích yêu cầu, lựa chọn giải pháp BI & GIS; 2028-2029: QI-QIV: xây dựng mô hình dự báo, bản đồ số; 2030: QI-QIV: hiệu chỉnh mô hình, sử dụng chính thức trong quy hoạch mạng lưới | Sở GDĐT | Sở Tài chính, Sở KH&CN, Cục Thống kê, Sở KHCN | NSNN TP (chi đầu tư nâng cấp IOC, CĐS); nguồn hỗ trợ kỹ thuật, dự án khoa học | Mô hình dự báo sĩ số; bản đồ số trường học; dashboard GIS; báo cáo ứng dụng kết quả dự báo vào quy hoạch mạng lưới
25 | Thí điểm, mở rộng ứng dụng AI: phân tích học tập, gợi ý cá nhân hóa, trợ lý ảo | Ít nhất 3 bài toán AI được thí điểm, đánh giá hiệu quả; mô hình tốt sẽ nhân rộng | 2027: QIII-QIV: lựa chọn đối tác, xác định bài toán AI (phân tích học tập, tư vấn học đường…); 2028-2029: QI-QIV: triển khai thí điểm tại 1 số trường/trung tâm; 2030: QI-QIV: đánh giá, nhân rộng, tối ưu | Sở GDĐT | Sở KH&CN, trường ĐH, doanh nghiệp công nghệ, CSGD | NSNN TP (kinh phí KH&CN, CĐS); ngân sách nghiên cứu khoa học; nguồn xã hội hóa, tài trợ | Các mô hình/bộ công cụ AI; báo cáo đánh giá thí điểm; kế hoạch nhân rộng; hướng dẫn sử dụng AI an toàn trong giáo dục

## Bang 3
BẢNG 3. NHÓM NHIỆM VỤ 6-8: NHÂN LỰC - VĂN HÓA DỮ LIỆU - ATTT - HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC
STT | Tên nhiệm vụ | Chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ | Thời gian thực hiện (năm/quý) | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp chính | Nguồn kinh phí | Sản phẩm cụ thể
26 | Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp về quản trị dữ liệu, CĐS, AI | 100% CB lãnh đạo Sở, UBND xã/phường/đặc khu, BGH trường được bồi dưỡng kỹ năng số, quản trị dữ liệu | 2025: QII-QIII: xây dựng chương trình khung, tổ chức 1-2 lớp cho lãnh đạo chủ chốt; 2026-2030: QI-QIV hằng năm: mở các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch, cập nhật nội dung về dữ liệu, AI | Sở GDĐT | Sở KH&CN, trường ĐH, học viện | NSNN TP (kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC); nguồn chương trình CĐS, KH&CN | Chương trình, tài liệu bồi dưỡng; danh sách, chứng nhận học viên; báo cáo thống kê số lượng CBQL được đào tạo hàng năm
27 | Xây dựng, kiện toàn mạng lưới cán bộ/chuyên gia dữ liệu và ATTT trong ngành GDĐT | Mỗi UBND xã/phường/đặc khu GDĐT và trường trọng điểm có 01 cán bộ phụ trách dữ liệu/ATTT được tập huấn | 2025: QIII-QIV: ban hành quyết định thành lập mạng lưới; 2026-2027: QI-QIV: tổ chức 2-3 khóa tập huấn chuyên sâu cho lực lượng nòng cốt; xây dựng nhóm trao đổi trực tuyến | Sở GDĐT | Sở KHCN, Công an TP, UBND quận/huyện | NSNN TP (chi sự nghiệp GDĐT, ATTT); nguồn hỗ trợ doanh nghiệp an ninh mạng | Quyết định/mạng lưới cán bộ dữ liệu/ATTT; chương trình tập huấn; nhóm trao đổi chuyên môn; báo cáo hoạt động mạng lưới
28 | Bồi dưỡng GV về năng lực số, sử dụng LMS, học bạ số, thiết kế học liệu số | ≥70% GV được tập huấn trước 2027, 100% trước 2030 | 2025: QII-QIV: xây dựng chương trình, tổ chức thí điểm 1 số lớp; 2026-2028: QI-QIV: triển khai đại trà qua hình thức trực tiếp và trực tuyến; 2029-2030: QI-QIV: bổ sung chuyên đề nâng cao, đánh giá lại năng lực số GV | Sở GDĐT | UBND xã/phường/đặc khu GDĐT, CSGD, đơn vị bồi dưỡng | NSNN TP (chi bồi dưỡng GV; đề án 131/QĐ‑TTg, CĐS GDĐT); nguồn XHH | Chương trình/tài liệu tập huấn; danh sách GV tham gia; chứng nhận hoàn thành; báo cáo đánh giá năng lực số GV
29 | Tuyên truyền, hình thành văn hóa dữ liệu cho GV, HS, PH | Nhận thức về dữ liệu, ATTT, quyền riêng tư được lồng ghép trong sinh hoạt chuyên môn, HĐTN ở ≥80% trường | 2025: QIII-QIV: xây dựng thông điệp, bộ tài liệu truyền thông; 2026-2030: QI-QIV: tổ chức các chuyên đề, tuần lễ “văn hóa dữ liệu”, cuộc thi tìm hiểu CĐS trong giáo dục; tổng kết hằng năm | Sở GDĐT | Sở KHCN, Thành đoàn, Hội PHHS, CSGD | NSNN TP (chi tuyên truyền GDĐT, CĐS); nguồn xã hội hóa, tài trợ | Bộ tài liệu truyền thông; kế hoạch truyền thông hàng năm; các hoạt động, cuộc thi; báo cáo đánh giá tác động truyền thông
30 | Xác định cấp độ ATTT cho toàn bộ hệ thống thông tin, CSDL giáo dục; lập phương án bảo vệ | 100% hệ thống, CSDL GDĐT được xác định cấp độ và có phương án bảo vệ tương ứng | 2025: QII-QIV: thống kê, phân loại hệ thống; xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ; 2026: QI-QIII: thẩm định, phê duyệt cấp độ; QIV: lập phương án bảo vệ ATTT theo cấp độ | Sở KHCN | Sở GDĐT, Công an TP, đơn vị CNTT | NSNN TP (chi ATTT, CĐS); nguồn hỗ trợ Bộ TT&TT nếu có | Hồ sơ xác định cấp độ ATTT cho từng hệ thống; quyết định phê duyệt; phương án bảo vệ ATTT
31 | Xây dựng, triển khai hệ thống giám sát ATTT, kết nối SOC tỉnh và NCSC | Các sự kiện ATTT được giám sát tập trung; giảm sự cố lộ lọt dữ liệu | 2025: QIII-QIV: thiết kế mô hình kết nối, thống nhất phương án với SOC tỉnh; 2026-2027: QI-QIV: triển khai thiết bị, cấu hình giám sát; 2028: QI-QIV: vận hành chính thức, tối ưu cảnh báo | Sở KHCN | Sở GDĐT, Công an TP, đơn vị vận hành SOC | Vốn đầu tư công ATTT; NSNN TP (chi thuê dịch vụ giám sát ATTT); nguồn hợp pháp khác | Hệ thống/thiết bị giám sát ATTT cho ngành giáo dục; kết nối với SOC; quy chế phối hợp xử lý sự cố; báo cáo giám sát định kỳ
32 | Ban hành, tập huấn quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân, ứng phó sự cố ATTT trong ngành | 100% CSGD có kế hoạch ATTT, quy trình xử lý sự cố; diễn tập định kỳ | 2025: QIII-QIV: xây dựng bộ quy trình chuẩn; 2026: QI-QII: ban hành, tập huấn cho các đơn vị; QIII-QIV: tổ chức diễn tập mẫu; 2027-2029: QI-QIV: duy trì diễn tập, cập nhật quy trình | Sở GDĐT | Sở KHCN, Công an TP, CSGD | NSNN TP (chi ATTT, CĐS, PCTT); nguồn hỗ trợ doanh nghiệp an ninh mạng | Bộ quy trình/bộ tài liệu hướng dẫn ATTT; kế hoạch ATTT từng đơn vị; biên bản diễn tập; báo cáo tổng kết ATTT hàng năm
33 | Tổ chức kiểm tra, đánh giá, kiểm toán ATTT và bảo vệ dữ liệu định kỳ | Mỗi năm kiểm tra tối thiểu 20% đơn vị; đến 2030, 100% đơn vị được kiểm tra ít nhất 1 lần | 2026: QIII-QIV: xây dựng kế hoạch, tiêu chí kiểm tra; 2027-2030: QI-QIV: tổ chức các đợt kiểm tra/kiểm toán luân phiên, báo cáo, kiến nghị khắc phục | Sở GDĐT | Sở KHCN, Công an TP, UBND quận/huyện | NSNN TP (chi thanh tra, kiểm tra, ATTT); nguồn tự chủ của đơn vị | Kế hoạch và bộ tiêu chí kiểm tra ATTT; biên bản kiểm tra/kiểm toán; báo cáo tổng hợp, kiến nghị khắc phục
34 | Chương trình truyền thông tổng thể về CĐS, dữ liệu giáo dục số | Tăng tỷ lệ dân số trưởng thành tiếp cận DV số giáo dục (chỉ tiêu 11 KH 12‑KH/TU) | 2025: QII-QIV: xây dựng chiến lược, bộ nhận diện, thông điệp; 2026-2030: QI-QIV: triển khai các chiến dịch truyền thông đa kênh hằng năm; đo lường mức độ tiếp cận | Sở GDĐT | Sở KHCN, Báo/Đài địa phương, Cổng TTĐT TP, CSGD | NSNN TP (chi truyền thông, GDĐT, CĐS); nguồn xã hội hóa, tài trợ | Chiến lược truyền thông; kế hoạch/nội dung chiến dịch hàng năm; ấn phẩm truyền thông; báo cáo đánh giá tác động truyền thông
35 | Xây dựng cơ chế PPP, thuê dịch vụ CNTT cho hạng mục dữ liệu, phân tích, LMS, EdTech | Ít nhất 3 mô hình PPP/thuê dịch vụ CNTT được ký kết, triển khai | 2025: QIII-QIV: nghiên cứu, đề xuất cơ chế PPP/thuê dịch vụ; 2026: QI-QIV: phê duyệt cơ chế, ban hành hướng dẫn; 2027-2030: QI-QIV: tổ chức lựa chọn đối tác, ký kết, triển khai mô hình cụ thể | Sở GDĐT | Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở KHCN, doanh nghiệp | NSNN TP (chi dịch vụ CNTT theo cơ chế thuê); vốn doanh nghiệp trong PPP; nguồn tài trợ | Văn bản/quy chế PPP, thuê dịch vụ CNTT; danh mục dự án kêu gọi PPP; hợp đồng PPP/thuê dịch vụ; báo cáo đánh giá hiệu quả
36 | Tổ chức chuỗi hoạt động phát triển hệ sinh thái EdTech (cuộc thi, hackathon, ngày hội giáo dục số) | Mỗi năm có 1-2 hoạt động cấp TP; hình thành 1-2 sản phẩm/dịch vụ EdTech khai thác dữ liệu mở | 2026: QII-QIV: thiết kế mô hình, kế hoạch sự kiện EdTech; 2027-2030: QI-QIV: tổ chức các cuộc thi, hackathon, ngày hội; hỗ trợ ươm tạo sản phẩm | Sở GDĐT | Sở KH&CN, Thành đoàn, trường ĐH, doanh nghiệp | NSNN TP (chi KH&CN, GDĐT); tài trợ doanh nghiệp, quỹ đổi mới sáng tạo | Kế hoạch và báo cáo các sự kiện EdTech; danh sách, mô tả sản phẩm/dịch vụ được ươm tạo; đề xuất nhân rộng
37 | Huy động, điều phối tài trợ, viện trợ quốc tế, quỹ KH&CN, quỹ CĐS cho dự án dữ liệu, AI giáo dục | Mỗi giai đoạn 5 năm thu hút tối thiểu 2-3 dự án/nguồn tài trợ lớn cho giáo dục số, dữ liệu | 2025: QIII-QIV: xây dựng danh mục kêu gọi tài trợ; 2026-2030: QI-QIV: tổ chức xúc tiến, làm việc với tổ chức quốc tế/doanh nghiệp; lập, triển khai dự án tài trợ; tổng kết giữa kỳ | Sở GDĐT | Sở KH&CN, Sở KH&ĐT, Sở Ngoại vụ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế | Nguồn tài trợ, viện trợ; vốn đối ứng NSNN TP; quỹ KH&CN, quỹ CĐS | Danh mục kêu gọi tài trợ; các biên bản ghi nhớ, hiệp định/dự án tài trợ; báo cáo triển khai, đánh giá hiệu quả các dự án