| ##### UBND QUẬN LÊ CHÂN BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI | ##### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quận Lê Chân, ngày tháng năm 2025 |
| --- | --- |

##### LỊCH TRÌNH

Các hoạt động công tác chuẩn bị và sự kiện trong Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2025

| TT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | ĐỊA ĐIỂM | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | ĐƠN VỊ PHỐI HỢP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Các hoạt động trước lễ hội |  |  |  |  |  |
| 1. | Từ 26/02/2025 đến 06/3/2025 | Tập luyện chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc cho diễn viên quần chúng | Nhà thi đấu Đa năng quận hoặc Sân khấu các trường. | Công ty Viettime media | Trung tâm VHTT và TT; Trường THPT Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân. |
| 2. | Từ 20/02/2025 đến 05/3/2025 | Thi công sân khấu | Khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân | Công ty Viettime media | Phòng Quản lý đô thị, Công an quận. |
| 3. | Từ 22/02/2025 đến 02/3/2025 | Khai mạc Giải bóng đá nam thiếu niên, nhi đồng cúp Lê Chân năm 2025. | Sân bóng đá Công viên Hồ Sen | Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao | Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND; các đơn vị liên quan |
| 4. | 27/02/2025 đến 03/3/2025 | Tổ chức giải bóng rổ Nam thanh niên quận Lê Chân | Sân bóng đá Công viên Hồ Sen | Đoàn Thanh niên quận | Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; các đơn vị liên quan. |
| 5. | Ngày 01/3 ( tức ngày 02/3 âm lịch) | Lãnh đạo quận dâng hương tại các di tích thờ Nữ tướng Lê Chân | Đông Triều, Hà Nam | Văn phòng Quận ủy; Văn phòng HĐND-UBND | Phòng VH&TT |
| 6. | Ngày 01/3 đến 07/3/2025 | Trưng bày giới thiệu sản phầm hàng thủ công mỹ nghệ | Vỉa hè hồ Tam Bạc | Phòng Văn hóa và Thông tin | Phòng Quản lý đô thị, Công an. |
| 7. | Từ 03/3/2025 đến 05/3/2025 | Thi công sân khấu dưới lòng đường và khán đài | Khu vực trước tượng đài Nữ tướng Lê Chân (cấm ½ đường nối giữa đường Quang Trung và Nguyễn Đức Cảnh từ 5h30-17h00) | Công ty Viettime media | Phòng Quản lý đô thị, Công an. |
| 8. | 03/3/2025 Từ 17h-18h30 | Khớp sân khấu chương trình ca trù “ Liệt nữ Lê Chân” | Sân khấu tượng đài Nữ tướng Lê Chân | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố | Phòng Quản lý đô thị, Công an, Công ty Viettime media |
| 9. | Từ 04/3/2025 đến 7/3/2025 | Khớp sân khấu diễn viên chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng | Sân khấu tượng đài Nữ tướng Lê Chân | Công ty Viettime media | Phòng quản lý đô thị, Công an quận, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; các đơn vị liên quan. |
| 10. | 04/3/2025 | Trang trí hoa tại Tượng Nữ tướng Lê Chân | Sân khấu tượng đài Nữ tướng Lê Chân | Hội nữ doanh nhân quận | Phòng Quản lý đô thị, Công an |
| 11. | 05/3/2025 | Liên hoan vũ điệu thanh niên | Sân Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố | Đoàn Thanh niên quận | Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; các đơn vị liên quan. |
| 12. | 6/3/2025 Từ 14h00-18h00 | Tổng duyệt và thẩm định chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc | Quảng trường tượng đài Nữ tướng Lê Chân | Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao; | Văn phòng HĐND-UBND; Văn phòng Quận ủy và các đơn vị liên quan. |
| II. Các hoạt động trong 03 ngày lễ hội |  |  |  |  |  |
| *Ngày 06/3 (tức ngày 07/2 năm Ất Tỵ- Thứ Năm) |  |  |  |  |  |
| 1. | Từ 7h30 phút | Lễ cáo yết, dâng hương | Đền Nghè, Đình An Biên. | Văn phòng Quận ủy; Văn phòng HĐND- UBND; | Phòng VHTT; Giáo hội phật giáo quận; Bảo tàng Hải Phòng; BQL Đình An Biên; Công an Quận, UBND phường An Biên; BQL đình An Biên. |
| 2. | Từ 8h00 đến 11h00 ngày 09/03/2025 | Tổ chức hoạt động Chợ quê | Công viên sau Trung tâm Triển lãm và Điện ảnh thành phố | Liên đoàn lao động quận | Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, UBND phường Dư Hàng Kênh; Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, phòng Y tế, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an, Điện lực Lê Chân. |
| 3. | Từ 8h00 – 16h00 | Chương trình cờ người và các trò chơi dân gian | Sân Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố | Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao | Phòng GD&ĐT; các trường học; các đơn vị liên quan. |
| 4. | Từ 8h30 phút đến 9 giờ 30 phút | Chương trình múa rối “ Dấu chân huyền thoại” | Đình An Biên | UBND phường An Biên | BQL đình An Biên |
| 5. | Từ 9h00 đến 11h30 | Tế Nữ quan | Tại Đền Nghè | Bảo tàng Hải Phòng | Phòng Văn hóa và Thông tin quận và các đơn vị liên quan. |
| 6. | Từ 14h00 -17h00 | Hội thi hoa Thủy Tiên | Tại Đền Nghè. | Bảo tàng Hải Phòng | Phòng Văn hóa và Thông tin quận và các đơn vị liên quan. |
| 7. |  | Chương trình thực hành di sản văn hóa phi vật thể nhân loại tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt | Tại đình An Biên | UBND phường An Biên | UBND phường An Biên Phòng Văn hóa và Thông tin, các đơn vị liên quan |
| 8. | Từ 17h30 | Lễ dâng hoa Thủy Tiên vào Thánh cung đền Nghè | Đền Nghè | Bảo tàng Hải Phòng | Phòng Văn hóa và Thông tin |
| 9. | Từ 19h30 đến 21h 30 phút | Chương trình nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống | Đền Nghè | Bảo tàng Hải Phòng | Phòng Văn hóa và Thông tin |
| 10. | Từ 20h00-21h30 | Chương trình Nghệ thuật Ca trù: “ Liệt nữ Lê Chân” | Quảng trường Tượng đài Nữ tướng Lê Chân | Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao | Các đơn vị liên quan |
| *Ngày 7/3/2025 (tức ngày 08/2 năm Ất Tỵ- Thứ 6) |  |  |  |  |  |
| 11. | Từ 7h00 | Nhân dân và du khách thập phương dâng hương | Đền Nghè và Đình An Biên, Quảng trường Tượng đài Nữ tướng Lê Chân | Bảo tàng Hải Phòng, UBND phường An Biên |  |
| 12. | 8h00 - đến 11h30 | Liên hoan Võ cổ truyền mở rộng | Sân Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố. | Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao | Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Y tế, các đơn vị liên quan. |
| 13. | Từ 9h00 | Lễ tế chính | Đền Nghè, đình An Biên | Bảo tàng Hải Phòng | Đoàn tế Nữ quan Lê Chân |
| 14. | Từ 13h30 phút 16h30 | Hội thi dân vũ thể thao | Sân Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố | Hội Liên hiệp phụ nữ quận | Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao quận |
| 15. | Từ 14h00 | Lễ tế chính | Đền Nghè | Bảo tàng Hải Phòng | Đoàn tế Nữ quan Lê Chân |
| 16. | 15h00 đến 18h00 | Chương trình thực hành di sản văn hóa phi vật thể nhân loại, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt | Đình An Biên | UBND phường An Biên | BQL đình An Biên. Phòng VH&TT |
| 17. | 18h50-20h00 | Lễ rước | Tập kết Đền Nghè, Đình An Biên | Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao | Ban chỉ huy Quân sự, Công an Quận, Đoàn TN quận, UBND các phường và các đơn vị liên quan. |
| 18. | Từ 20h00 -22h00 | Lễ khai mạc | Tại khu vực sân khấu Quảng trường Tượng đài Nữ tướng Lê Chân | Thường trực Quận ủy | Các đơn vị liên quan |
| *Ngày 08/3/2025 (tức ngày 09/2 năm Ất Tỵ- Thứ Bảy) |  |  |  |  |  |
| 19. | Từ 8h00-12h00 | Lễ tế tạ và các hoạt động dâng hương của nhân dân | Đền Nghè, đình An Biên | Bảo tàng Hải Phòng, BQL Đình An Biên |  |
| 20. | 8h00 - 11h30 | Khai mạc Hội thi chim Chào Mào đấu hót | Sân Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố. | Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao | Trung tâm Văn hóa thành phố, CLB chim Chào Mào thành phố |
| 21. | Từ 13h30- 15h00 | Chương trình: “ Canh hát cửa đình” | Đình An Biên | UBND phường An Biên | Ban quản lý đình An Biên; Phòng Văn hóa và Thông tin |
| 22. | Từ 15h00 | Lễ tạ | Đền Nghè | Văn phòng Quận ủy; Văn phòng HĐND- UBND; | Phòng Văn hóa- Thông tin; Giáo hội phật giáo quận; Bảo tàng Hải Phòng, Đình An Biên |