| UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒ SƠN TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |
| --- | --- | --- |
| Số: 16 /KH - THCS NH |  | Đồ Sơn, ngày 24 tháng 01 năm 2026 |  |

KẾ HOẠCH

Triển khai Tiểu Dự án 03 “Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp

luật về phòng, chống ma túy cho học sinh giai đoạn 2025-2030” thuộc Dự án 07 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy

đến năm 2030

Căn cứ Kế hoạch số 9429/KH-CDGĐT ngày 08/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) về việc thực hiện quyết định số 2984/QĐ-BGDĐT, ngày 28/12/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai Tiểu Dự án 03 “Tăng cường công tác tuyên truyền Giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2025-2030” thuộc Dự án 07 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 20230 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp;

Thực hiện kế hoạch số 169/KH-SGDĐT, ngày 12/1/2026 về thực hiện Tiểu Dự án 03 “Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2025-2030” thuộc Dự án 07 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm 2026.

Căn cứ tình hình thực tế, trường THCS Ngọc Hải xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa và tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Tiểu Dự án 03 “Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2025–2030” thuộc Dự án 07 trong CTMTQG PCMT đến năm 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường, bảo đảm thống nhất với Kế hoạch của Bộ GDĐT, chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

- Nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có ma túy.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý trong công tác phòng, chống ma túy; phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường với Công an phường, ban ngành vàchính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong nhà trường.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai Tiểu Dự án 03 phải được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đúng mục tiêu, nội dung, đối tượng và tiến độ theo quy định của CTMTQG PCMT đến năm 2030; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

- Nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy phải thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; hình thức tổ chức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng cấp học, đối tượng người học và điều kiện thực tế của nhà trường.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Công an phường, các ban ngành liên quan và UBND địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; tránh chồng chéo, trùng lặp nội dung, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

- Công tác triển khai, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Tiểu Dự án phải đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát theo yêu cầu.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập học đường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không có ma túy, đóng góp tích cực vào việc thực hiện CTMTQG PCMT đến năm 2030.

2. Mục tiêu cụ thể

a) 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được phân công thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng, chống ma túy, đáp ứng yêu cầu lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong hoạt động giáo dục chính khóa, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động giáo dục phù hợp với cấp học.

b) Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, kỹ năng pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc điểm tâm sinh lý của người học.

c) Từng bước mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trực tiếp về phòng, chống ma túy cho học sinh; phấn đấu hằng năm có 100% học sinh được tuyên truyền dưới cờ và tối thiểu 20% học sinh tham gia các cuộc thi chuyên sâu theo hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT. d) Triển khai thống nhất, hiệu quả bộ tài liệu giáo dục kỹ năng nhận biết, phòng ngừa và phòng, chống ma túy do Bộ GDĐT ban hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong nhà trường.

III. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống ma túy cho học sinh thông qua các hình thức phù hợp như: sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, diễn đàn, tọa đàm, hội thi, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy hằng năm.

- Đẩy mạnh lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình giáo dục chính khóa, hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; chú trọng giáo dục kỹ năng nhận biết, phòng ngừa, kỹ năng từ chối, kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ xâm nhập của ma túy và các chất gây nghiện mới.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; khai thác hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội, hệ thống thông tin của nhà trường để truyền tải thông tin chính thống, kịp thời, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

- Tổ chức hoặc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT.

3. Tổ chức các hoạt động, phong trào, hội thi về phòng, chống ma túy trong học đường

- Tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Cử đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia các hội thi chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục phòng, chống ma túy nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy trong nhà trường.

- Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị.

4. Triển khai và sử dụng hiệu quả tài liệu giáo dục phòng, chống ma túy

- Tổ chức triển khai bộ tài liệu giáo dục kỹ năng nhận biết, phòng ngừa và phòng, chống ma túy cho học sinh do Bộ GD&ĐT ban hành theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- Chủ động xây dựng, bổ sung tài liệu, học liệu điện tử, tư liệu tuyên truyền phù hợp với đối tượng người học, bảo đảm đúng định hướng, nội dung giáo dục phòng, chống ma túy theo quy định.

5. Công tác phối hợp và truyền thông

- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với Công an, các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong nhà trường.

- Thông qua các kỳ họp Ban Đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động phòng, chống ma túy của nhà trường và của ngành GD&ĐT; giới thiệu, lan tỏa các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả trong quá trình triển khai Tiểu Dự án.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) được giao năm 2026 và các năm tiếp theo của đơn vị.

2. Huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác, nguồn xã hội hóa (nếu có) để hỗ trợ công tác tuyên truyền và khen thưởng.

3. Các nội dung chi bao gồm:

- Chi công tác tuyên truyền, làm pano, áp phích, khẩu hiệu cổ động trong khuôn viên trường.

- Chi tổ chức các hội thi, hoạt động ngoại khóa (trang trí, nước uống, văn phòng phẩm...).

- Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân học sinh có thành tích xuất sắc hoặc đạt giải trong các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy.

4. Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, "thực thanh - thực chi".

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch cho toàn thể viên chức, người lao động và học sinh trong toàn trường thực hiện nghiêm túc; lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy vào các hoạt động giáo dục của nhà trường.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống ma túy cho học sinh bằng các hình thức phù hợp; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an và các tổ chức liên quan trong quá trình triển khai.

3. Thực hiện việc quản lý, theo dõi, nắm bắt thông tin liên quan đến học sinh có nguy cơ vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy để kịp thời giáo dục, hỗ trợ, xử lý theo quy định; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai Tiểu Dự án 03 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, bảo đảm nội dung báo cáo đầy đủ, trung thực, đúng thời hạn, có số liệu và minh chứng cụ thể; cung cấp đầy đủ hồ sơ, minh chứng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát (nếu có).

5. Bộ phận Kế toán - Tài vụ: tham mưu cho Hiệu trưởng bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên hoặc các nguồn hợp pháp khác để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, khen thưởng hội thi.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tiểu Dự án 03 “Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2025-2030” thuộc Dự án 07 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 của trường THCS Ngọc Hải./.

| Nơi nhận: - Sở GD&ĐT (đểb/cáo); - BGH (để chỉ đạo); - Tổ CM, Đội TN. GVCN (để t/hiện); - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thức |
| --- | --- |

TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Nội dung triển khai Tiểu Dự án 03 “Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh giai đoạn 2025-2030” thuộc Dự án 07 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

(Kèm Kế hoạch số: 16/KH-THCS NH ngày 24/1/2026 của trường

THCS Ngọc Hải)

| STT | Nội dung | Phân công thực hiện | Đơn vị phối hợp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | NĂM 2026 |  |  |  |
| 1 | Tham gia tập huấn, bồi dưỡng về pháp luật, kỹ năng phòng chống ma túy. | Cán bộ quản lý, giáo viên |  |  |
| 2 | Phát động trong học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. | Đội Thiếu niên, Giáo viên chủ nhiệm |  |  |
| 3 | Tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy. | Đội Thiếu niên |  |  |
| 4 | Tham dự hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng chống ma túy cho giáo viên phổ thông. | Cán bộ, giáo viên được phân công |  |  |
| 5 | Triển khai bộ tài liệu giáo dục kỹ năng nhận biết, phòng chống ma túy cho học sinh. | Giáo viên dạy bộ môn KHTN, HĐTNHN |  |  |
| 6 | Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tệ nạn ma túy cho học sinh trong nhà trường. | Ban giám hiệu | Các ngành liên quan tại địa phương |  |
| 7 | Truyền thông về hoạt động phòng chống ma túy, giới thiệu mô hình tuyên truyền, giáo dục hiệu quả trong quá trình triển khai Tiểu dự án trong toàn thể PHHS nhà trường, ban ngành, đoàn thể địa phương. | Ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm, Ban Quản trị Website | Các ngành liên quan tại địa phương |  |
| II | NĂM 2027 |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục phát động trong học sinh, học viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2027. | Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Giáo viên chủ nhiệm |  |  |
| 2 | Giáo viên các tổ chuyên môn phối hợp Đội Thiếu niên tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy trong học sinh. | Đội Thiếu niên, Giáo viên dạy KHTN, GDCD |  |  |
| 3 | Tổ chức hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng chống ma túy cho giáo viên phổ thông qua đó chọn giáo viên tham dự vòng thi cấp phường. | Ban giám hiệu |  |  |
| 4 | Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tệ nạn ma túy cho học sinh trong nhà trường. | Đội Thiếu niên, Giáo viên chủ nhiệm | Các ngành liên quan tại địa phương |  |
| 5 | Truyền thông về hoạt động phòng chống ma túy, giới thiệu mô hình tuyên truyền, giáo dục hiệu quả trong quá trình triển khai Tiểu dự án trong toàn thể PHHS nhà trường, ban ngành, đoàn thể địa phương. | Ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm, Ban Quản trị Website | Các ngành liên quan tại địa phương |  |
| III | NĂM 2028 |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục phát động trong học sinh, học viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2028. | Đội Thiếu niên, Giáo viên chủ nhiệm |  |  |
| 2 | Tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy. | Ban giám hiệu, Đội Thiếu niên, Giáo viên chủ nhiệm |  |  |
| 3 | Tổ chức hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng chống ma túy cho giáo viên phổ thông qua đó chọn giáo viên tham dự vòng thi cấp phường. | Ban giám hiệu |  |  |
| 4 | Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tệ nạn ma túy cho học sinh trong nhà trường. | Đội Thiếu niên, Giáo viên chủ nhiệm | Các ngành liên quan tại địa phương |  |
| 5 | Truyền thông về hoạt động phòng chống ma túy, giới thiệu mô hình tuyên truyền, giáo dục hiệu quả trong quá trình triển khai Tiểu dự án trong toàn thể PHHS nhà trường, ban ngành, đoàn thể địa phương. | Ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm, Ban Quản trị Website | Các ngành liên quan tại địa phương |  |
| 6 | Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Tiểu Dự án | Ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm |  |  |
| IV | NĂM 2029 |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục phát động trong học sinh, học viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2029 | Đội Thiếu niên, Giáo viên chủ nhiệm |  |  |
| 2 | Tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy | Ban giám hiệu, Đội Thiếu niên, Giáo viên chủ nhiệm |  |  |
| 3 | Tổ chức hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng chống ma túy cho giáo viên phổ thông qua đó chọn giáo tham dự vòng thi cấp phường | Ban giám hiệu |  |  |
| 4 | Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tệ nạn ma túy cho học sinh trong nhà trường | Đội Thiếu niên, Giáo viên chủ nhiệm |  |  |
| 5 | Truyền thông về hoạt động phòng chống ma túy, giới thiệu mô hình tuyên truyền, giáo dục hiệu quả trong quá trình triển khai Tiểu dự án trong toàn thể PHHS nhà trường, ban ngành, đoàn thể địa phương. | Ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm | Các ngành liên quan tại địa phương |  |
| V | NĂM 2030 |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục phát động trong học sinh, học viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2030 | Đội Thiếu niên, Giáo viên chủ nhiệm |  |  |
| 2 | Tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy | Ban giám hiệu, Đội Thiếu niên, Giáo viên chủ nhiệm |  |  |
| 3 | Tổ chức hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng chống ma túy cho giáo viên phổ thông qua đó chọn GV tham dự vòng thi cấp phường | Ban giám hiệu |  |  |
| 4 | Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tệ nạn ma túy cho học sinh trong nhà trường | Đội Thiếu niên, Giáo viên chủ nhiệm |  |  |
| 5 | Truyền thông về hoạt động phòng chống ma túy, giới thiệu mô hình tuyên truyền, giáo dục hiệu quả trong quá trình triển khai Tiểu dự án trong toàn thể PHHS nhà trường, ban ngành, đoàn thể địa phương. | Ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm | Các ngành liên quan tại địa phương |  |
| 6 | Báo cáo Tổng kết triển khai thực hiện Dự án | Ban giám hiệu |  |  |