TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY

KẾ HOẠCH NGÀY HỘI STEM CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 05

NGÀY 04/03/2023

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

| STT | Nội dung | Người phụ trách | Thời gian hoàn thành |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Phụ trách CSVC | Âm thanh, máy chiếu, hội trường, bạt, hoa, khánh tiết, biển tên trường… | - Đ/c Hùng - BTV Đoàn trường | Thứ 6 ngày 3/3/2023 |  |  |
| 2. Văn nghệ chào mừng | - Nhớ mùa thu Hà Nội- Đơn ca - Nhóm nhảy CSK | - BTV Đoàn trường | Thứ 7 ngày 04/03/2023 |  |  |
| 3. Chuẩn bị phòng trưng bày sản phẩm | Trang trí bảng, kê bàn, vệ sinh phòng học |  |  |  |  |
|  | Phòng 10C1: Môn Toán -Tin (11 sản phẩm trưng bày) | - Đ/c Huế - Đ/c Minh tin |  | Thứ 6 ngày 3/3/2023 | Huy động lớp 11B3 chuẩn bị phòng, CSVC |
|  | Phòng 10C9: Môn Vật lí (06 sản phẩm trưng bày) | - Đ/c Mến |  | Thứ 6 ngày 3/3/2023 | Huy động lớp 10C2 chuẩn bị phòng, CSVC |
|  | Phòng 10C8: Hóa học (09 sản phẩm trưng bày) | - Đ/c Hảo |  | Thứ 6 ngày 3/3/2023 | Huy động lớp 10C4 chuẩn bị phòng, CSVC |
|  | Phòng 10C7: Sinh- Công nghệ (08 sản phẩm trưng bày) | - Đ/c Long - Đ/c Huệ |  | Thứ 6 ngày 3/3/2023 | Huy động lớp 11B5 chuẩn bị phòng, CSVC |
|  | Phòng 10C6: Sử, Địa, Văn (10 sản phẩm trưng bày) | - Đ/c Hoài - Đ/c Lan - Đ/c Dung |  | Thứ 6 ngày 3/3/2023 | Huy động lớp 11B8 chuẩn bị phòng, CSVC |
| 4. Chụp ảnh sản phẩm, phục vụ nội dung đánh giá tổng kết | - Chụp và tổng hợp các sản phẩm đạt giải cao để Hội đồng BGK lựa chọn sản phẩm dự thi cấp thành phố | - Đ/c Đản - Đ/c Đỗ Minh - BTV Đoàn trường |  | Thứ 7 ngày 04/03/2023 | Kết hợp phần trình chiếu |
| 5. Tổng kết, trao giải | - BGH các trường - Trưởng cụm CM số 05 | - BTV Đoàn trường |  | Thứ 7 ngày 04/03/2023 |  |

Ghi chú:

- Đối với các phòng học được huy động sử dụng làm phòng trưng bày sản phẩm, ca học tối thứ 6 ngày 03/3/2023 các thầy/cô chủ động đổi phòng để phục vụ cho công tác chuẩn bị.

- Trang trí bảng: phần tip chữ trên bảng (kết hợp với hình ảnh sinh động)

“Ngày hội Stem cụm chuyên môn số 05

Nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo!”

- Bàn ghế trong các phòng chia thành khu vực trưng bày sản phẩm của từng trường. Mỗi trường đều có biển tên ở khu vực trưng bày sản phẩm.

THAY MẶT CỤM CM SỐ 5

CỤM TRƯỞNG

ĐÀO THẾ ANH